## 大事要事
附件5
揭西县2022年涉农资金大事要事完成情况表
事项 | 工作内容 | 2021年工作基础 | 2022年工作计划 |  | 2022年资金保障计划 |  | 2022年工作完成情况 |  | 2022年资金保障落实情况 |  |  |  |  | 备注
|  | 2021年底已完成 （累计值） | 2022年计划完成 （当年度新增） | 预计2022年底 可完成 （累计值） | 项目计划当年度 投资总额 （万元） | 当年度计划统筹安排各级财政资金金额合计 （万元） | 2022年实际已完成 （当年度新增） | 截至2022年底 已完成 （累计值） | 项目当年度 已完成投资总额 （万元） | 当年度实际安排各级财政资金金额合计 （万元） | 其中：
[11 empty] | 1.已安排省级涉农资金金额（万元） | 2.已安排省级驻镇帮镇扶村资金金额（万元） | 3.已落实其他财政资金金额（万元）
|  | A | B | C=A+B | D | E | F | G=A+F | H | I=J+K+L | J | K | L
合计 |  |  |  |  | 28091 | 28091 |  |  | 48732.507 | 51288.727 | 29933.997 | 6194.73 | 15160
农村生活污水治理 | 完成农村生活污水治理自然村数量（个数） | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
村内道路建设 | 完成村内道路基本硬底化的自然村数量（个数） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 6194.73 | 6194.73 | 0 | 6194.73 | 0
农村集中供水提档升级 | 农村规模化集中供水覆盖人口数量（万人） | 10.81 | 1 | 11.81 | 1556 | 1556 | 0.494 | 11.304 | 3062.707 | 3062.707 | 3062.707 | 0 | 0
农村公路提档升级 | 建设改造四级双车道长度（公里） | 0 | 32.064 | 32.064 | 2565 | 2565 | 46.727 | 46.727 | 5125.84 | 2720.89 | 2720.89 | 0 | 0
| 建设改造三级及以上等级路 （公里） | 0 | 16.592 | 16.592 | 2156 | 2156 | 12.493 | 12.493 | 1374.23 | 690 | 690 | 0 | 0
美丽圩镇建设 | 完成镇域环境基础整治的圩镇数量（个数） | 0 | 16 | 16 | 19200 | 19200 | 16 | 16 | 32410.6 | 38056 | 22896 | 0 | 15160
渔港建设 | 建成国家级渔港经济区数量（个） |  | 0 | 0
高标准农田建设 | 建成高标准农田面积（万亩） | 0 | 0.7 | 1.2 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 完成复耕整治撂荒地面积（万亩） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360 | 3360 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 0 | 0
小水电清理整改 | 退出小水电宗数（宗） | 0 | 11 | 11 | 2144 | 2144 | 5 | 5 | 430 | 430 | 430 | 0 | 0
中小河流治理 | 完成中小河流治理长度（公里）
填报说明：此表填报本地区2022年涉农资金大事要事完成情况，资金来源包括中央、省、市县等各级财政资金。