## Sheet1
附件7
揭西县2022年涉农资金安排和项目实施明细情况表
数据统计时间段：2022-1-1至2022-12-31
序号 | 省级主管部门 | 一级项目名称 | 具体项目名称 | 所属县（市、区） | 资金安排情况（万元） |  |  | 资金使用情况（万元） |  |  | 资金执行率 | 项目实施情况 | 已达成的绩效目标情况 （逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因） | 备注
[5 empty] | 合计安排 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 | 合计支出 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 |  | （从下拉列表中选择）
[5 empty] | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F | G=D/A*100%
合计 |  |  |  |  | 46759 | 42559 | 4200 | 41407.02 | 37942.89 | 3464.13 | 88.55%
1 | 省农业农村厅 | 村庄基础设施建设 | 2022年揭阳市揭西县镇村农房管控和乡村风貌示范带建设项目 | 揭西县 | 1786 | 1786 |  | 1786 | 1786 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 全面完成“四小园”建设和存量农房微改造，潮汕、客家特色乡村风貌突显，乡村闲置资源和乡土文化得到活化。建成一批产业兴旺、美丽宜居、农旅融合发展、农民增收致富的特色村。
2 |  |  | 2022年揭阳市揭西县打造180个美丽宜居示范村建设项目 | 揭西县 | 1503 | 1503 |  | 1430.56 | 1430.56 | 0 | 95.18% | 建设（实施）中 | 行政村达到美丽宜居示范村以上标准
3 |  | 农田建设及管护 | 2022年揭阳市揭西县省级垦造水田后期管护地力培肥项目 | 揭西县 | 38.4472 | 38.4472 |  | 38.4472 | 38.4472 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成342亩省级垦造水田项目后期年度地力培肥计划
4 |  |  | 2022年揭阳市揭西县县级垦造水田后期管护地力培肥项目 | 揭西县 | 24.3856 | 24.3856 |  | 24.3856 | 20.6329 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完成191亩县垦造水田项目后期年度地力培肥计划 | 剩余土壤检测费用未支出
5 |  | 农产品质量安全 | 2022年揭阳市揭西县农产品质量安全检测项目 | 揭西县 | 128.175 | 128.175 |  | 128.175 | 128.175 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 落实民生实事食品抽检工作，完成农产品检验量1308批次，合格率100%。有效保障农产品质量安全，全县无发生重大农产品质量安全事故、开展农产品快速检测工作，完成农产品速测16333批次，合格率99.6%。有效保障农产品质量安全，全县无发生重大农产品质量安全事故。
6 |  | 畜牧业转型升级 |  |  | 0
7 |  | 动植物疫病防控 | 2022年广东省揭阳市揭西县红火蚁监测防控项目 | 揭西县 | 292.6474 | 292.6474 |  | 292.6474 | 292.6474 |  | 100% | 已完工（完成） | 本项目的开展，建成了揭西县红火蚁智能化监测防控管理系统；完成了全县 17 个乡镇（街道）红火蚁疫情普查和防效检查；完成了2个示范区共 2000 亩的防控，扑杀活蚁巢4406个，防控效果显著；采购防控药剂舒绝饵剂35.5 吨、以及一批监测防控工具箱发放给全县各乡镇（街道）开展红火蚁群防群控；举办红火蚁监测及防控技术培训20场次共800人次，并印发宣传资料 10000 份。经过2022年全年防控，我县红火蚁发生得到有效控制，红火蚁发生面积较2021年9月30日大副度减少，发生程度明显降低，总发生程度控制在三级以下，4级及5级疫情面积控制在总发生面积的1.5%以下，药剂防控效果达85%以上，完成了省、市责任书任务。
8 |  | 推进农业绿色发展 |  |  | 0
9 |  | 种业翻身仗 |  |  | 0
10 |  | 现代渔业发展 |  |  | 0
11 |  | 政策性农业保险省级财政保费补贴 | 2022年揭阳市揭西县政策性农业保险省级财政保费补贴项目 | 揭西县 | 1600 | 1600 |  | 1447.7507 | 1447.7507 |  | 90.48% | 建设（实施）中 | 我县全年共承保了13个政策性、2个商业性农业保险险种，保费收入4544.77万元,理赔2043.18万元，保费收入完成年度任务108.38%。 | 2022年第四季度涉农资金还未申请，预计2023年3月份申请。
12 |  | 构建现代乡村产业体系 |  |  | 0
13 |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 2022年揭西县农村低收入人口动态监测项目 | 揭西县 | 17.4794 | 17.4794 |  | 17.4794 | 17.4794 |  | 100% | 已完工（完成）
14 |  |  | 2022年揭阳市揭西县脱贫人口小额信贷贴息项目 | 揭西县 | 68.9332 | 68.9332 |  | 68.9332 | 68.9332 |  | 100% | 已完工（完成）
15 |  | 镇域公共服务能力提升 | 2022年揭阳市揭西县驻镇帮镇扶村项目 | 揭西县 | 17600 | 17600 |  | 17600 | 17600 |  | 100% | 已完工（完成）
16 |  |  | 2023年揭阳市揭西县驻镇帮镇扶村项目 | 揭西县 | 9496 | 5296 | 4200 | 2189.15 | 2189.15 | 3464.13 | 23.05% | 建设（实施）中 | 因年中调整，部分项目已完工未验收，待工程项目需要财审验收等工作，暂未100%支出。
17 |  |  | 2022年揭阳市揭西县编制县域、镇域乡村振兴规划项目 | 揭西县 | 60 | 60 |  | 18 | 18 |  | 30% | 建设（实施）中 | 已完成县域乡村这些年规划编制的评审工作，下一步要进一步修改完善规划的详细内容。 | 已完成县域乡村这些年规划编制的评审工作，下一步要进一步修改完善规划的详细内容。
18 |  | 其他农业农村项目 |  |  | 0
19 | 省水利厅 | 全面推进河长制湖长制 | 揭西县全面推进河长制湖长制 | 揭西县 | 197.1459 | 197.1459 |  | 197.1459 | 197.1459 |  | 100% | 已完工（完成） | 按省下达目标任务，完成河湖管护长度200公里 | 经结算财政审核，部分资金结余
20 |  | 病险水库水闸除险加固工程 | 揭西县塔头拦河闸重建工程 | 揭西县 | 388.21 | 388.21 |  | 388.21 | 388.21 |  | 100% | 已完工（完成） | 已按计划完成全部建设任务 | 按合同约定，本工程未完成结算财审，部分资金无法形成有效支出，被县涉农办统筹整合用于其他项目。
21 |  |  | 揭西县金和镇双青排洪闸改建工程 | 揭西县 | 70 | 70 |  | 70 | 70 |  | 100% | 已完工（完成） | 已开工建设，并完成2022年度投资任务
22 |  | 水利安全度汛 |  |  | 0
23 |  | 农村集中供水 | 揭西县农村供水全覆盖工程 | 揭西县 | 962.707 | 962.707 |  | 962.707 | 962.707 |  | 100% | 已完工（完成） | 完成新增农村规模化集中供水覆盖人口0.4949万人
24 |  |  | 揭西县五经富镇大洋片区农村供水巩固提升配套工程 | 揭西县 | 70 | 70 |  | 61.76 | 61.76 |  | 88.23% | 建设（实施）中 | 完成配套厂区道路工程建设 | 因本工程开工较晩，加之天气原因进度缓慢，无法形成有效支出，被县涉农办统筹整合用于其他项目
25 |  |  | 揭西县农村供水巩固提升工程 | 揭西县 | 2100 | 2100 |  | 1143.2965 | 1143.2965 |  | 54.44% | 建设（实施）中 | 完成新增农村规模化集中供水覆盖人口0.4949万人 | 因本工程开工较晩，加之天气原因进度缓慢，无法形成有效支出，被县涉农办统筹整合用于其他项目
26 |  | 农村水利水电 | 揭西县湖光供港蔬菜引水工程 | 揭西县 | 468.894 | 468.894 |  | 468.894 | 468.894 |  | 100% | 已完工（完成） | 已开工建设，并完成2022年度投资任务
27 |  |  | 揭阳市龙颈灌区东总干渠续建配套与节水改造工程（渠首段） | 揭西县 | 343.7082 | 343.7082 |  | 343.7082 | 343.7082 |  | 100% | 已完工（完成） | 已按计划完成全部建设任务，新增节水配套改造面积5.47万亩。
28 |  |  | 揭西县小水电站清理整改项目建设 | 揭西县 | 430 | 430 |  | 430 | 430 |  | 100% | 已完工（完成） | 已完成2022年度投资任务，新增退出小水电5宗
29 |  | 重大水利工程 |  |  | 0
30 |  | 中小河流治理 |  |  | 0
31 |  | 水土保持 |  |  | 0
32 |  | 水资源节约与保护 | 揭西县水利行业节水型单位建设项目 | 揭西县 | 44 | 44 |  | 44 | 44 |  | 100% | 已完工（完成） | 已按计划完成国管单位节水改造部建设任务，实现用水总量控制在2.855亿立方米内。
33 |  |  | 揭西县水资源综合规划报告编制工作 | 揭西县 | 78.27 | 78.27 |  | 70.443 | 70.443 |  | 90% | 已完工（完成） | 已完成水资源综合规划报告编制工作，留存资金待成果通过上级部门评审后支付
34 |  | 海堤达标加固工程 |  |  | 0
35 |  | 水库移民后期扶持 | 揭西县五经富镇新其村美丽家园建设项目 | 揭西县 | 38 | 38 |  | 38 | 38 |  | 100% | 已完工（完成） | 已按计划完成全部建设任务
36 |  | 其他水利项目 | 揭西县流域面积50平方公里以下河道管理范围划界工作 | 揭西县 | 300.306 | 300.306 |  | 277.9691 | 277.9691 |  | 92.56% | 已完工（完成） | 已按计划完成50平方公里以下河道管理范围划界工作
37 |  |  | 揭西县2022年度小型水库安全运行管理标准化项目 | 揭西县 | 240 | 240 |  | 239.472 | 239.472 |  | 99.78% | 已完工（完成） | 已按计划完成小型水库安全运行管理标准化项目
38 |  |  | 揭西县大溪拦河闸交通桥路面修复、警示灯、警示牌等建设项目 | 揭西县 | 27.2932 | 27.2932 |  | 27.1054 | 27.1054 |  | 99.31% | 已完工（完成） | 已按计划完成拦河闸交通桥路面修复、警示灯、警示牌等建设项目，留存为结余资金
39 | 省林业局 | 林业有害生物防控 | 揭西县2022年松材线虫病防控防治项目 | 揭西县 | 589.1904 | 589.1904 |  | 398.0164 | 398.0164 |  | 67.55% | 建设（实施）中 | 集中除治面积22458亩，设计防控除治株数14261株，，2022年6月至2023年3月底前止。完成林业有害生物防控面积254700亩，林业有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达到88%以上。项目已拨付资金398.0164万元，余下资金需在绩效除治期完成后经验收方可拨付。
40 |  |  | 揭西县2022年林业有害生物监测普查项目 | 揭西县 | 104.475 | 104.475 |  | 104.475 | 104.475 |  | 100% | 已完工（完成） | 已完成春季和秋季普查
41 |  |  | 松材线虫病防控防治项目 | 揭西县 | 24 | 24 |  | 24 | 24 |  | 100% | 已完工（完成） | 完成面积12273亩的松材线虫病绩效除治工作
42 |  |  | 揭西县2021年薇甘菊防治项目 | 揭西县 | 19.8 | 19.8 |  | 19.8 | 19.8 |  | 100% | 已完工（完成） | 完成林业有害生物防控面积254700亩，林业有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达到88%以上
43 |  | 食用林产品质量安全 |  | 揭西县 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 完成林业有害生物防控面积254700亩，林业有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达到89%以上
44 |  | 自然保护地整合优化 | 2022年揭阳市揭西县自然保护地勘界立标项目 | 揭西县 | 91.12 | 91.12 |  | 91.12 | 91.12 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 完民揭西县石灵寺县级森林公园及广德庵森林公园以及大北山森林公园矢量化勘界
45 |  | 政策性森林保险省级财政保费补贴 | 揭西县2021年商品林政策性森林保险项目 | 揭西县 | 90 | 90 |  | 82.4618 | 82.4618 |  | 91.62% | 建设（实施）中 | 完成商品林投保面积15.79万亩，完成率100%
46 |  |  | 揭西县2021年省级生态公益林政策性森林保险项目 | 揭西县 | 117 | 117 |  | 117 | 117 | 0 | 100% | 已完工（完成） | 生态公益林政策性森林保险487212.39亩，项目已完成，完成率100%。
47 |  | 造林及抚育 | 2022年揭西县高质量水源林建设项目 | 揭西县 | 1182.2554 | 1182.2554 |  | 1155.863 | 1155.863 | 0 | 97.77% | 建设（实施）中 | 造林面积38304亩，其中：造林面积 15026 亩、新造林抚育面积 23278 亩，完成造林面积10116亩（其中生物防火林带面积231亩），造林树种为木荷、红锥、山杜英、枫香、黄花风铃木、马占相思等，造林成活率89.9%。完成揭西县2022年高质量水源林新造林抚育面积23278亩（2020年11000亩、2021年12278亩），项目于5月开始抚育，抚育面积核实率100%；面积抚育合格率100%。
48 |  | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测 | 2022年揭阳市揭西县野生动物救护、调控及相关设备设施购置及维护项目 | 揭西县 | 20.9 | 20.9 |  | 18.9 | 18.9 | 0 | 90.43% | 建设（实施）中 | 完成野生动物救护、调控及相关设备设施购置及维护
49 |  | 森林资源保护与监测 | 揭西县2022年古树名木补充调查项目 | 揭西县 | 27 | 27 |  | 27 | 27 |  | 100% | 已完工（完成） | 完成全县现有古树689株（其中二级古树44株，三级古树645株），没有名木；同时对现有古树进行了挂牌，出具了调查报告和印制古树图册
50 |  | 林业产业发展 |  | 揭西县 | 0
51 |  | 林业种苗 |  | 揭西县 | 0
52 |  | 湿地保护与恢复 |  | 揭西县 | 0
53 |  | 自然教育基地建设 |  | 揭西县 | 0
54 |  | 森林火灾预防 | 揭西县2022年森林火情早期处理能力提升项目 | 揭西县 | 50 | 50 |  | 50 | 50 |  | 100% | 已完工（完成） | 完成我县森林火情早期处理，提升处理能力
55 |  |  | 揭西县2022年林区林路防火阻隔网络能力提升项目 | 揭西县 | 600 | 600 |  | 600 | 600 |  | 100% | 已完工（完成） | 林区林路防火阻隔网络能力提升工程（国有天保堂林场）建设主要包括一条混凝土主路和四条支路，道路全长共计7009.5米。揭西县2022年林区林路防火阻隔网络能力提升工程（国有河輋林场），建设主要包括一条混凝土主路和三条支路，道路全长共计4549.3米。
56 |  | 其他林业项目 | 揭西县2022年林长制改革项目 | 揭西县 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100% | 已完工（完成） | 项目完成全县县、镇、村三级林长公示牌、大北山森林公园以及广德庵森林公园宣传栏的安装树立；完成全县林长制宣传活动；搭建智慧林长信息管理平台
57 |  |  | 揭西县2022年林长制改革建设项目 | 揭西县 | 206.2945 | 206.2945 |  | 190.4045 | 190.4045 |  | 92.3% | 建设（实施）中 | 项目完成全县县、镇、村三级林长公示牌、大北山森林公园以及广德庵森林公园宣传栏的安装树立；完成全县林长制宣传活动；搭建智慧林长信息管理平台
58 |  |  | 应急大队农村救灾应急设备购置 | 揭西县 | 134.48 | 134.48 |  | 134.48 | 134.48 |  | 100% | 已完工（完成） | 森林消防专业队配备专业的农村救灾应急设备，保护全县森林资源，提高森林消防专业队农村救灾应急能力，保障人民群众的生命财产安全
59 |  |  | 揭西县林草湿数据对接融合项目 | 揭西县 | 40 | 40 |  | 40 | 40 |  | 100% | 已完工（完成） | 提交了《揭西县林草湿数据与国土“三调”数据对接融合图斑核实工作成果报告》
60 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护 |  | 揭西县 | 682.593 | 682.593 |  | 682.593 | 682.593 |  | 100% | 已完工（完成） | 有效地调动了农村集体经济组织和农民保护基本农田的积极性，稳定农田面积，减少丢荒弃耕现象和人为破坏现象，提高农田保护程度，有效改善农田基础设施和农业机械化、规模化生产条件，提高农田利用，增强抵御自然灾害能力
61 | 省生态环境厅 | 农村生活污水治理 |  |  | 0 |  |  | 0
62 | 省交通运输厅 | “四好农村路”建设 | 2022年县道网提升工程 | 揭西县 | 690 | 690 |  | 690 | 690 |  | 100% | 已完工（完成） | 省级涉农统筹整合资金3410.89万元，其中改造四级双车道建设项目29个，建设里程46.727公里；改造三级及以上等级路项目2个，建设里程12.493公里。
63 |  |  | 2022年通建制村单车道改双车道改建工程 | 揭西县 | 1260 | 1260 |  | 1260 | 1260 |  | 100% | 已完工（完成）
64 |  |  | 揭西县2022年度“四好农村路”工程 | 揭西县 | 1460.8895 | 1460.8895 |  | 1460.8895 | 1460.8895 |  | 100% | 已完工（完成）
65 |  | “四好农村路”养护 | 2022年新增农村公路养护资金 | 揭西县 | 611 | 611 |  | 611 | 611 |  | 100% | 已完工（完成） | “四好农村路”养护的涉农统筹整合资金785.4万元，目前资金已支出，资金支付率100%，养护公路里程11180公里，养护率100%。
66 |  |  | 2022年农村公路日常养护资金 | 揭西县 | 174.4 | 174.4 |  | 174.4 | 174.4 |  | 100% | 已完工（完成）
67 | 省住房城乡建设厅 | 乡村生活垃圾处理 |  |  | 0
68 |  | 圩镇公共基础设施建设 |  |  | 0
69 |  | 农房安全隐患排查 |  |  | 0
70 | 省文化和旅游厅 | 乡村旅游厕所 | 旅游厕所 | 揭西县 | 110 | 110 |  | 110 | 110 |  | 100% | 已完工（完成） | 扶持新建6座旅游厕所，每座补助15万元，改扩建2座旅游厕所，每座补助10万元。以上8座厕所已于2022年12月底前陆续完工并投入使用
71 | 省财政厅 | 巨灾保险 |  |  | 0
72 |  | 工作经费 |  |  | 0
填报说明： 1.“其他农业农村项目”、“其他水利项目”、“其他林业项目”的省级涉农资金安排金额和使用金额应为0，此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。 2.C列、F列“其他资金”指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央、市县财政资金和其他资金，全市合计数应与附件3中“资金使用情况”的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。 3.L列“已实现的绩效目标情况”按一级项目填报绩效目标完成具体情况，应有具体数据支撑，直观展示资金使用成效，不得简单填报“已完成省级下达目标”等内容。各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。 4.请勿自行修改或增加一级项目。