附件1

揭西县2021年涉农统筹整合

转移支付区域绩效自评报告

 填报单位名称：揭西县涉农资金统筹整合领导小组办公室

 填报人：林壮兵

 联系电话：0663-5568811

 填报日期：2022-3-28

 一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

2021年我县涉农资金统筹整合领导小组共召开7次会议，分别为3月8日、5月11日、5月19日、6月10日、7月22日、8月3日、8月12日，会议主要内容有：学习省级涉农政策和讨论第二批涉农资金的报备、涉农项目调整、协调推进项目进度及2022年项目入库工作等。我县2021年度涉农资金分配以集中财力、集中资源办大事，将资金总额的67.8%共26204万元投向基层，为巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接提供了坚实保障。资金使用及项目实施严格按照涉农资金管理办法执行，2021年度我县开展涉农项目监督2次，发现项目实施进度缓慢问题3个，已按程序反馈项目主管部门及项目所在乡镇（街道）、村，并跟进整改完成。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2021年省级共下达我市涉农统筹整合资金38633万元，考核工作任务目标15项，其中：2020年10月31日收到省级涉农资金33900万元；2021年2月24日收到省级涉农资金4733万元。

收到省级资金后，2020年11月19日、2021年3月8日，县涉农资金统筹整合领导小组召开会议对全县的资金分配方案、区域绩效目标进行审议并原则通过，按照审议结果，县涉农办于2020年11月20日、2021年3月20日分二批向市级报送了资金分配方案和区域绩效目标。

三、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析。**2021年，我县共统筹整合各级涉农资金61855.11万元支持70个涉农资金项目，其中：省级涉农资金38633万元,安排项目36项，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金1115万元，安排项目17项，县级配套资金67.11万元。其他资金22040万元（其中:省级驻镇帮镇扶村资金8000万元、东莞市对口帮扶9600万元、市级240万元、县级资金4200万元），安排项目17项。

截至2021年12月31日，各级涉农资金共支出47692.61万元，预算执行率为77.1%，其中：中央资金1115万元，执行率100%，省级涉农资金38633万元，执行率100%，县级配套资金57.61万元，执行率85.8%，其他资金7887万元，执行率35.7%。

未能100%形成实际支出的原因主要有，一是高标准农田建设项目为跨年度实施项目，造成县级配套资金未完成支出，二是省级2021年驻镇帮镇扶村资金及相关政策文件下达较慢，我县2021年驻镇帮镇扶村资金分三批到位，其中：2021年10月8日到位省级资金8000万元、2021年11月24日到位市级资金240万元、2021年11月24日到位东莞市对口帮持资金9600万元；省级资金筹集使用管理办法于2021年10月19日印发。因资金及政策文件到位慢造成无法在2021年形成实际支出。

**（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。**

2021年度，我县共实施涉农资金项目36个，县涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度区域绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，36个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1. **一村一品、一镇一业，**2021年我县安排“一村一品、一镇一业”安排资金600万元。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目0个，建设（实施）中项目1个。通过“一村一品、一镇一业”项目扶持，引导扶持单位依托资源优势，发展特色明显、品质优良、附加值高的农产品，提升主导产品档次，促进农村就业增收。

**2.发展农业机械化和设施农业，**2021年我县安排“发展农业机械化和设施农业”20万元，共实施1个项目，项目已完工1项。补助单位购入一台久保田高速插秧机，同时与多位农户签订水稻生产托管服务合同，共计为周边3512亩农田提供耙地、插秧等生产托管服务。总体上，达到了推动提升我县水稻综合机械化率达到74.39%的绩效目标。

3.农产品质量安全，2021年我县安排“农产品质量安全”136.028万元，共实施1个项目，项目已完工1项。完成年度农产品监测定量检测任务1300批次，监测合格率达到98%以上，全年没有发生重大农产品质量安全事故。

４.政策性农业保险保费补贴，2021年我县安排“政策性农业保险保费补贴”457.1995万元，共实施2个项目，项目已完工2项。项目通过中华联合财产保险股份有限公司用于水稻、农房、岭南特色水果保险保费补助，为全区种植业承保，投保面积占全县种植业可补贴险种标的面积比70%；揭西政策性农业保险（能繁母猪、肉猪、仔猪）项目；共完成149030头（能繁母猪2830头、肉猪89600头、仔猪56600头）生猪保险补贴发放。

５.农田建设及管护，2021年我县安排“农田建设及管护”694.5万元，共实施1个项目，项目未完工1项。项目建设涉及乡镇主要为东园镇、坪上镇、凤江镇，建设规模0.5万亩高标准农田，总投资额约1125万元。由于项目未建设完成，其他绩效目标暂未完成。

6.动植物疫病防控，2021年我县安排“动植物疫病防控”30万元，共实施1个项目，项目未完工1项。（一）产出数量实际完成率：1.强制免疫密度达到90%以上；2.平均抗体合格率达到70%以上。(二）产出质量达标率：1.补助经费使用100%；2.依法对动物疫情处理率100%；3.免疫抗体合格率大于70%。（三）实施效益：1.口啼疫、高致病性禽流感、布病等疫情保持平稳；2.资金使用无违法违纪问题；3.不发生病死猪大规模随意抛弃事件。（四）产出时效完成及时性：及时足额拨付动物防疫等补助经费。（五）受益对象满意度接受强制免疫养殖户满意度≥90%。

7.整村推进美丽乡村建设，2021年我县安排“整村推进美丽乡村建设”20084.822万元，共实施2个项目，项目已完工2项。总体上改善各村庄的人居环境，充分挖掘当地红色文化资源，建立村庄绿化美化、基础设施完善、基层治理较健全的美丽宜居村。

8.造林与生态修复，2021年我县安排“造林与生态修复”1634万元，共实施3个项目，项目已完工3项。完成营造林面积16640亩，造林成活率89.9%；完成碳汇林抚育面积23000亩，抚育完成率100%；完成大径材抚育面积5000亩，抚育完成率100%。

９.自然保护地整合优化，2021年我县安排“自然保护地整合优化”182.6万元，共实施3个项目，项目已完工3项。自然保护地范围边界矢量化数据制作完成率≥30%，自然保护区管控分区划定工作完成率≥30%，自然保护区科学考察工作完成率≥30%。

10.林业有害生物防控，2021年我县安排“林业有害生物防控”320万元，共实施2个项目，项目已完工2项。完成12273 亩松材线虫病疫区的枯死树 7793 株，完成林业有害生物防控面积12273亩，林业有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达到88%以上。

11.政策性森林保险保费补贴，2021年我县安排“政策性森林保险保费补贴”90.26万元，共实施2个项目，项目已完工2项。487212.39亩生态公益林政策性森林保险已由中国太平洋财产保险股份有限公司揭阳中心支公司承保；任务面积7.05万亩。由中国太平洋财产保险股份有限公司揭阳中心支公司承保，完成商品林投保面积84323.36亩，完成率119.61%。

12.农村集中供水项目,2021年我县安排“农村集中供水项目”6619.673281万元，共实施2个项目，项目已完工2项。新增农村集中供水覆盖人口目标值为4.23万人，实际完成值10.81万人,新建自来水厂1座。

13.河长制湖长制项目，2021年我县安排“河长制湖长制项目”148.712969万元，共实施1个项目，项目已完工1项,碧道建设长度目标值为5.1公里，实际完成值5.1公里；河湖管护长度目标值为200公里，实际完成值200公里。

　14.水资源节约与保护，2021年我县安排“水资源节约与保护”399.88125万元，共实施1个项目，项目已完工1项,全年用水总量控制目标值为2.855亿立方米，实际完成值为2.855亿立方米。

　15.水库移民后期扶持，2021年我县安排“水库移民后期扶持”73万元，共实施2个项目，项目已完工2项,已完成了新其村村庄道路硬底化1公里和下坊埔村文化活动中心配套设施、面前地坪硬底化等建设目标。

　16.其他水利项目，2021年我县安排“其他水利项目”1372万元，共实施3个项目，已完工项目3个。一是完成了69宗小型水库安全鉴定工作；二是完成了27宗小型水库安全运行管理标准化建设工作；三是完成了总长835米的老溪迹河道整治工程。

17．基本农田保护项目，2021年我县安排“基本农田保护项目”682.593万元，共实施1个项目，已完工项目1个。项目实施后增加农村收入，有效地调动了农村集体经济组织和农民保护基本农田的积极性，稳定农田面积，减少丢荒弃耕现象和人为破坏现象，提高农田保护程度，有效改善农田基础设施和农业机械化、规模化生产条件，提高农田利用，增强抵御自然灾害能力。通过为农民购买农村养老保险和医疗保险，提高农村养老保险和农村合作医疗保障水平。

　　18.“四好农村路”养护，2021年我县安排“四好农村路”养护787.19万元，共实施2个项目，已完工项目2个。农村公路列养率达到100%，方便当地人民群众出行。

19.厕所革命－乡村旅游厕所，2021年我县安排“厕所革命－乡村旅游厕所”50万元，共实施1个项目，已完工项目1个。进一步鼓励和扶持乡村旅游厕所高标准建设，提高公共服务，人民群众的出行提供便利。

20.农村生活垃圾处理，2021年我县安排“农村生活垃圾处理”144.17万元。共实施2个项目，已完工项目2个。项目主要对河婆街道、棉湖镇、五经富镇三个中心镇购置垃圾分类收集设备，购置垃圾分类亭163座，垃圾分类果皮箱326只，进一步推进我县生活垃圾分类管理工作。

21.农村生活污水处理，2021年我县安排“农村生活污水处理”3973.38万元，共实施1个项目，已完工项目1个。实施59座农村污水处理站建设，总日处理能力约8445吨/日，进一步完善我县农村生活污水治理水平，促进人居环境改善，目前已全部建成正在试运营。

22.其他林业项目，2021年我县安排“其他林业项目”133万元，共实施1个项目，已完工项目1个。为我县森林消防专业队配备专业的农村救灾应急设备，保护全县森林资源，提高森林消防专业队农村救灾应急能力，保障人民群众的生命财产安全。

**（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。**

1、粮食安全责任制：粮食播种面积44.68万亩，达到44.31万亩目标值；粮食总产量17.65万吨，未达到17.67万吨目标值；水稻耕种收综合机械化率74.39%，达到74.39%目标值；农业主推技术到位率96%，达到95%目标值；高素质农民培育满意度97%，达到95%目标值；农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延，其中水稻损失率1.5%；红火蚁4级至5级发生面积占总发生面积的1.2%。，达到水稻病虫危害损失率5%以内；红火蚁4级至5级发生面积控制在总发生面积的2.5%以下目标值。

2、生猪稳产保供：生猪存栏量20.34万头。达到16.2万头目标值。

3、保障农产品质量安全：农产品质量安全风险监测样本量2883次，达到2800次目标值；农产品质量安全监督抽查样品量1307次，达到1300次目标值；不发生重大农产品质量安全事故；动物强制扑杀补助经费发放100%。达到100%目标值；完成率重大动物疫情依法处置率100%。达到100%目标值；不发生大规模随意抛弃病死猪事件，达到目标值。

4、推进农田建设：新建高标准农田面积0.5万亩，达到0.5万亩目标值，涉及棉湖镇、凤江镇和坪上镇3个镇。通过高标准农田建设，达到了“路相通、渠相连、旱能灌、涝能排”的要求，使农田具有较高的技术承载力和抗御自然灾害的能力，为提高土地产出率与资源利用率创新粮食生产技术体系、提高农业生产机械化、标准化和产业化水平创造条件。

5、农村人居环境整治：建成具有岭南特色乡村风貌示范带数量1个，达到1个目标值；农村无害化卫生户厕覆盖率100%。达到100%目标值；建立农村厕所革命长效管护机制；建成农村污水处理站59座，新增污水处理能力8445吨/日，有效提升农村污水治理水平，填补农村人居环境改善短板。

6.全面推行河长制湖长制考核，碧道建设长度目标值为5.1公里，实际完成值5.1公里；河湖管护长度目标值为200公里，实际完成值200公里。

　7.落实最严格水资源管理制度考核，全年用水总量控制目标值为2.855亿立方米，实际完成值为2.855亿立方米。

8.林业有害生物防控，完成林业有害生物防控面积1000亩，林业有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达到88%以上。项目已拨付全部资金19.99万元。

9.造林及抚育，造林项目由荷木、山杜英、红锥、枫香、马占相思等多个树种组成，多树种进行混交造林，改善了植被群落的层次结构，形成混交林，既增加有林地面积，又在一定程度上提高林木本身系统的抗病和调节的平衡能力，从而降低了森林病虫害防治的成本，同时也提高了森林生态系统的经济价值。此外提供了就业职位，带动林农增收；森林抚育建设项目有效地改善林木生长状况，促进了林木的生长，使单位面积上森林资源蓄积量得到提高，同时促进了森林的稳定性和生态功能的提高，提升了森林碳汇功能。

　10.自然保护地整合优化，实施自然保护优化整合，有效地加强了森林资源综合性保护，有利于生物多样性可持续发展，对巩固和维护森林生态安全具有积极作用。

　11.永久基本农田保护，项目实施后增加农民收入，有效地调动了农村集体经济组织和农民保护基本农田的积极性，稳定农田面积，减少丢荒弃耕现象和人为破坏现象，提高农田保护程度，有效改善农田基础设施和农业机械化、规模化生产条件，提高农田利用，增强抵御自然灾害能力。通过为农民购买农村养老保险和医疗保险，提高农村养老保险和农村合作医疗保障水平。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局在绩效目标方面目前未发生偏离。部分驻镇帮镇扶村资金因暂形成实际支出，我县将督促各项目实施单位在3月底前形成实际支出。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我县根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复的区域绩效目标相符。

六、其他需要说明的问题

　　通过对近二年来项目总体情况分析和自查，发现存在以下问题：项目申报不精准，从而造成项目调整次数偏多。