## Sheet1
附件6
揭西县2022年涉农资金安排和项目实施总体情况表
数据统计时间段：2022-1-1至2022-12-31
序号 | 省级主管部门 | 一级项目名称 | 资金安排情况（万元） |  |  | 资金使用情况（万元） |  |  | 资金执行率 | 项目实施情况 |  |  |  | 已实现的绩效目标情况 （请逐个说明该一级项目资金达成的绩效，应有具体数据支撑） | 备注
|  |  | 合计安排 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 | 合计支出 金额 | 1.省级涉农 资金 | 2.其他资金 |  | 合计安排 项目个数 | 1.已完工（完成）项目个数 | 2.建设（实施）中项目个数 | 3.未开工（实施）项目个数
|  |  | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F | G=D/A*100% | H=I+J+K | I | J | K | L
合计 |  |  | 46759 | 42559 | 4200 | 41407.0182 | 37942.8882 | 3464.13 | 88.55% | 50 | 39 | 11 | 0
1 | 省农业农村厅 | 省农业农村厅主管项目小计 | 32615.0678 | 28415.0678 | 4200 | 28501.9058 | 25037.7758 | 3464.13 | 87.39% | 12 | 8 | 4 | 0
2 |  | 村庄基础设施建设 | 3289 | 3289 |  | 3216.56 | 3216.56 |  | 97.8% | 2 | 1 | 1 | 0 | 全面完成“四小园”建设和存量农房微改造，潮汕、客家特色乡村风貌突显，乡村闲置资源和乡土文化得到活化。建成一批产业兴旺、美丽宜居、农旅融合发展、农民增收致富的特色村。行政村达到美丽宜居示范村以上标准.
3 |  | 农田建设及管护 | 62.8328 | 62.8328 |  | 59.0801 | 59.0801 |  | 94.03% | 2 | 2 | 0 | 0 | 已完成533亩省级及县级垦造水田项目后期年度地力培肥计划。
4 |  | 农产品质量安全 | 128.175 | 128.175 |  | 128.175 | 128.175 |  | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1、落实民生实事食品抽检工作，完成农产品检验量1308批次，合格率100%。2、开展农产品快速检测工作，完成农产品速测16333批次，合格率99.6%。有效保障农产品质量安全，全县无发生重大农产品质量安全事故。
5 |  | 畜牧业转型升级 | 0
6 |  | 动植物疫病防控 | 292.6474 | 292.6474 |  | 292.6474 | 292.6474 |  | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 本项目的开展，建成了揭西县红火蚁智能化监测防控管理系统；完成了全县 17 个乡镇（街道）红火蚁疫情普查和防效检查；完成了2个示范区共 2000 亩的防控，扑杀活蚁巢4406个，防控效果显著；采购防控药剂舒绝饵剂35.5 吨、以及一批监测防控工具箱发放给全县各乡镇（街道）开展红火蚁群防群控；举办红火蚁监测及防控技术培训20场次共800人次，并印发宣传资料 10000 份。经过2022年全年防控，我县红火蚁发生得到有效控制，红火蚁发生面积较2021年9月30日大副度减少，发生程度明显降低，总发生程度控制在三级以下，4级及5级疫情面积控制在总发生面积的1.5%以下，药剂防控效果达85%以上，完成了省、市责任书任务。
7 |  | 推进农业绿色发展
8 |  | 种业翻身仗
9 |  | 现代渔业发展
10 |  | 政策性农业保险省级财政保费补贴 | 1600 | 1600 |  | 1447.7507 | 1447.7507 |  | 90.48% | 1 | 0 | 1 | 0 | 我县全年共承保了13个政策性、2个商业性农业保险险种，保费收入4544.77万元,理赔2043.18万元，保费收入完成年度任务108.38%。 | 2022年第四季度涉农资金还未申请，预计2023年3月份申请。
11 |  | 构建现代乡村产业体系
12 |  | 农业生产能力提升
13 |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 86.4126 | 86.4126 |  | 86.4126 | 86.4126 |  | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 对合同期限内小额信贷的脱贫人口进行贴息，让其享受贴息政策。受益建档立卡脱贫人口满意度100%；建档立卡脱贫户贷款申请满足率100%；
14 |  | 镇域公共服务能力提升 | 27156 | 22956 | 4200 | 23271.28 | 19807.15 | 3464.13 | 85.69% | 3 | 1 | 2 | 0 | 进一步完善全县16个乡镇的公共基础设施及公共服务水平
15 |  | 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费
16 |  | 其他农业农村项目
17 | 省水利厅 | 省水利厅主管项目小计 | 5758.5344 | 5758.5344 |  | 4762.7111 | 4762.7111 |  | 82.71% | 15 | 13 | 2 | 0
18 |  | 全面推进河长制湖长制 | 197.1459 | 197.1459 |  | 197.1459 | 197.1459 |  | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 揭西县全面推进河长制湖长制按省下达目标任务，完成河湖管护长度200公里
19 |  | 病险水库水闸除险加固工程 | 458.21 | 458.21 |  | 458.21 | 458.21 |  | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 揭西县塔头拦河闸重建工程已按计划完成全部建设任务，揭西县金和镇双青排洪闸改建工程已开工建设，并完成2022年度投资任务
20 |  | 水利安全度汛
21 |  | 农村集中供水 | 3132.707 | 3132.707 |  | 2167.7635 | 2167.7635 |  | 69.2% | 3 | 1 | 2 | 0 | 揭西县农村供水全覆盖工程和揭西县农村供水巩固提升工程完成新增农村规模化集中供水覆盖人口0.4949万人，揭西县五经富镇大洋片区农村供水巩固提升配套工程完成配套厂区道路工程建设。
22 |  | 农村水利水电 | 1242.6022 | 1242.6022 |  | 1242.6022 | 1242.6022 |  | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 揭西县湖光供港蔬菜引水工程已开工建设，并完成2022年度投资任务，揭阳市龙颈灌区东总干渠续建配套与节水改造工程（渠首段）新增节水配套改造面积5.47万亩。揭西县小水电站清理整改项目建设新增退出小水电5宗
23 |  | 重大水利工程
24 |  | 中小河流治理
25 |  | 水土保持
26 |  | 水资源节约与保护 | 122.27 | 122.27 |  | 114.443 | 114.443 |  | 93.6% | 2 | 2 | 0 | 0 | 揭西县水利行业节水型单位建设项目实现用水总量控制在2.855亿立方米内。完成揭西县水资源综合规划报告编制工作。
27 |  | 海堤达标加固工程
28 |  | 水库移民后期扶持 | 38 | 38 |  | 38 | 38 |  | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 完成揭西县五经富镇新其村美丽家园建设项目
29 |  | 其他水利项目 | 567.5993 | 567.5993 |  | 544.5465 | 544.5465 |  | 95.94% | 3 | 3 | 0 | 0 | 完成揭西县流域面积50平方公里以下河道管理范围划界工作，完成揭西县2022年度小型水库安全运行管理标准化项目，完成揭西县大溪拦河闸交通桥路面修复、警示灯、警示牌等建设项目
30 | 省林业局 | 省林业局主管项目小计 | 3396.5154 | 3396.5154 |  | 3153.5189 | 3153.5189 |  | 92.85% | 16 | 11 | 5 | 0
31 |  | 林业有害生物防控 | 737.4654 | 737.4654 |  | 546.2914 | 546.2914 |  | 74.08% | 4 | 3 | 1 | 0 | 集中除治面积22458亩，设计防控除治株数14261株，，2022年6月至2023年3月底前止。完成林业有害生物防控面积254700亩，林业有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率达到88%以上。项目已拨付资金398.0164万元，余下资金需在绩效除治期完成后经验收方可拨付。
32 |  | 食用林产品质量安全
33 |  | 自然保护地整合优化 | 91.12 | 91.12 |  | 91.12 | 91.12 |  | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 石灵寺县级森林公园及广德庵森林公园以及大北山森林公园矢量化勘界，项目中标金额121.12万元，项目勘界完成，已申请拨付资金91.12万元。目前项目已完成76%，待项目验收后可拨付余下资金。
34 |  | 政策性森林保险省级财政保费补贴 | 207 | 207 |  | 199.46 | 199.46 |  | 96.36% | 2 | 1 | 1 | 0 | 完成商品林投保面积15.79万亩，完成率100%，生态公益林政策性森林保险487212.39亩，项目已完成，完成率100%。
35 |  | 造林及抚育 | 1182.2554 | 1182.2554 |  | 1155.863 | 1155.863 |  | 97.77% | 1 | 0 | 1 | 0 | 造林面积38304亩，其中：造林面积 15026 亩、新造林抚育面积 23278 亩，完成造林面积10116亩（其中生物防火林带面积231亩），造林树种为木荷、红锥、山杜英、枫香、黄花风铃木、马占相思等，造林成活率89.9%。完成揭西县2022年高质量水源林新造林抚育面积23278亩（2020年11000亩、2021年12278亩），项目于5月开始抚育，抚育面积核实率100%；面积抚育合格率100%。
36 |  | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测 | 20.9 | 20.9 |  | 18.9 | 18.9 |  | 90.43% | 1 | 0 | 1 | 0 | 完成对野生动物的救护培训以及野生动物的救助收容工作，未拨付资金为质保金
37 |  | 森林资源保护与监测 | 27 | 27 |  | 27 | 27 |  | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 完成了全县古树名木补充调查工作，经调查，全县现有古树689株（其中二级古树44株，三级古树645株），没有名木；同时对现有古树进行了挂牌，出具了调查报告和印制古树图册
38 |  | 林业产业发展
39 |  | 林业种苗
40 |  | 湿地保护与恢复
41 |  | 自然教育基地建设
42 |  | 森林火灾预防 | 650 | 650 |  | 650 | 650 |  | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 2022年林区林路防火阻隔网络能力提升工程（国有天保堂林场）建设主要包括一条混凝土主路和四条支路，道路全长共计7009.5米。揭西县2022年林区林路防火阻隔网络能力提升工程（国有河輋林场），建设主要包括一条混凝土主路和三条支路，道路全长共计4549.3米。
43 |  | 其他林业项目 | 480.7745 | 480.7745 |  | 464.8845 | 464.8845 |  | 96.69% | 4 | 3 | 1 | 0 | 项目完成全县县、镇、村三级林长公示牌、大北山森林公园以及广德庵森林公园宣传栏的安装树立；完成全县林长制宣传活动；搭建智慧林长信息管理平台
44 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护 | 682.593 | 682.593 |  | 682.593 | 682.593 |  | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 有效地调动了农村集体经济组织和农民保护基本农田的积极性，稳定农田面积，减少丢荒弃耕现象和人为破坏现象，提高农田保护程度，有效改善农田基础设施和农业机械化、规模化生产条件，提高农田利用，增强抵御自然灾害能力
45 | 省生态环境厅 | 农村生活污水治理
46 | 省交通运输厅 | 省交通运输厅主管项目小计 | 4196.2895 | 4196.2895 |  | 4196.2895 | 4196.2895 |  | 100% | 5 | 5 | 0 | 0
47 |  | “四好农村路”建设 | 3410.8895 | 3410.8895 |  | 3410.8895 | 3410.8895 |  | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 省级涉农统筹整合资金3410.89万元，其中改造四级双车道建设项目29个，建设里程46.727公里；改造三级及以上等级路项目2个，建设里程12.493公里。
48 |  | “四好农村路”养护 | 785.4 | 785.4 |  | 785.4 | 785.4 |  | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | “四好农村路”养护的涉农统筹整合资金785.4万元，目前资金已支出，资金支付率100%，养护公路里程1180公里，养护率100%。
49 | 省住房城乡建设厅 | 省住房城乡建设厅主管项目小计
50 |  | 乡村生活垃圾处理
51 |  | 圩镇公共基础设施建设
52 |  | 农房安全隐患排查
53 | 省文化和旅游厅 | 乡村旅游厕所 | 110 | 110 |  | 110 | 110 |  | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 扶持新建6座旅游厕所，每座补助15万元，改扩建2座旅游厕所，每座补助10万元。以上8座厕所已于2022年12月底前陆续完工并投入使用
54 | 省财政厅 | 省财政厅主管项目小计
55 |  | 巨灾保险
56 |  | 工作经费
填报说明： 1.序号16“其他农业农村项目”、序号29“其他水利项目”、序号43“其他林业项目”的省级涉农资金安排金额和使用金额应为0，此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。 2.C列、F列“其他资金”指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央、市县财政资金和其他资金，全市合计数应与附件3中“资金使用情况”的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。 3.L列“已实现的绩效目标情况”按一级项目填报绩效目标完成具体情况，应有具体数据支撑，直观展示资金使用成效，不得简单填报“已完成省级下达目标”等内容。各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。