## 汇总项目
附件1：
2025年揭西县乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目实施计划（第十五批）
填报单位： | [8 empty] | 单位：万元 | 日期： 2025年11月5日
序号 | 县 | 镇 | 村 | 项目名称 | 项目类型 | 项目计划投入 （万元） | 资金来源 | 实施主体 | 建设任务 （概要描述） | 绩效目标 （概要描述） | 备注
合计 | [5 empty] | 2466.8
1 | 揭西县 | 龙潭镇 | 井下村 | 2025年龙潭镇龙潭河道井下段清淤工程 | 公共服务类 | 10 | 2025年东莞市资金 | 龙潭镇人民政府 | 对龙潭河道井下段约1000米开展人工清除淤泥、杂草，疏通障碍物。 | 通过疏通河道，可提升防洪能力，减少内涝风险，美化环境，提高镇域形象。
2 | 揭西县 | 龙潭镇 | 泉水塘村 | 2025年龙潭镇泉水塘村黄梨山至伯公排农田灌溉渠三面光工程 | 公共基础设施类 | 25 | 2025年东莞市资金；2025年省级资金 | 龙潭镇人民政府 | 在泉水塘村黄梨山至伯公排农田建设三面光灌溉渠，其中主水沟长约530米，0.6米*0.6米；支水沟长约320米，0.4米*0.4米。 | 建成三面光灌溉渠，解决农田灌溉难题，完善农业基础设施，提升水资源利用率，受益群众满意度达较高水平。 | 2025年东莞市资金7万；2025年省级资金18万
3 | 揭西县 | 龙潭镇 | 陂尾村 | 2025年揭西县龙潭镇陂尾村河堤水毁修复工程 | 公共基础设施类 | 15 | 2025年东莞市资金 | 龙潭镇人民政府 | 对龙潭镇龙潭河河堤（陂尾段）进行修复，共有两处，长度合计约80米。 | 通过修复并加固河堤，提升防洪能力、改善生态环境、保障村民生命财产安全。
4 | 揭西县 | 凤江镇 | / | 揭西县第四华侨中学配套升级及修缮改造项目 | 公共教育类 | 87 | 2025年东莞市资金 | 凤江镇人民政府 | 对第四华侨中学进行配套升级及修缮改造，补齐设施短板，消除安全隐患。包括： 1.对初中部教学楼梯间安装门窗，隔绝雨水，消除楼梯间雨天打滑安全隐患； 2.对现有漏水露筋老会议室进行改造：屋顶隔热防水改造及内外墙、地埕、天棚修缮，消除安全隐患； 3.对对现有漏水露筋教师食堂进行改造：屋顶隔热防水改造；内外墙面、天棚修缮、电器、给排水改造，消除安全隐患； 4.设计、预算、监理等费用。 | 通过实施本项目，补齐设施短板，消除安全隐患，进一步提升第四华侨中学教育水平及服务能力，改善学校教学环境，完善基础设施。
5 | 揭西县 | 凤江镇 | / | 揭西县凤江镇阳夏污水处理厂污泥处理系统升级改造项目 | 公共服务类 | 93 | 2024年省级资金 | 凤江镇人民政府 | 阳夏污水处理厂作为凤江镇阳夏片区核心环保基础设施，承担 3000 吨/天污水处理任务，对改善区域水环境意义重大。当前厂区无配置污泥处理系统，存在非常严重的污泥外溢风险和系统崩溃风险。本项目对阳夏污水处理厂进行升级改造，包括：拆除原有部分设备，改造污泥间新建设备基础，新增污泥浓缩罐、100㎡全自动板框压滤机、皮带输送系统及电控系统等，构建全流程优化的污泥处理体系，全面提升环保治理水平。 | 通过实施本项目，构建“污泥浓缩罐+板框压滤+皮带输送”闭环处理链条，实现污泥处理自动化、规范化运行。确保处理后污泥指标符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质标准》（GB/T23485-2009）要求，污泥无害化处置率达到100%。
6 | 揭西县 | 凤江镇 | 东丰村 | 揭西县凤江镇东丰村委仙堀村人居环境整治和风貌提升项目 | 公共基础设施类 | 51 | 2024年省级资金、 2025年东莞市资金 | 凤江镇人民政府 | 主要对东丰村仙堀自然村人居环境进行整治，改善仙崛自然村人居环境，方便生活休闲和出行安全：新建池塘挡土墙约23.1米，安装防护栏杆约132.1米，安装安全栅栏约131.8米，排水沟约106.6米，人行道约87平方米，新建村道及巷道硬底化约1000平方米。 | 通过实施本项目，进一步提升东丰村仙堀自然村人居环境综合水平，完善基础设施，方便生活休闲和出行安全。 | 2024年省级资金（39万） 2025年东莞市资金（12万）
7 | 揭西县 | 东园镇 | / | 2025年度东园镇农产品质量安全检测服务项目 | 公共服务类 | 5 | 2023年省级资金 | 东园镇人民政府 | 完成农产品安全抽检4800份，采购试剂及样品材料并与第三方检测机构完成抽样及检测任务。 | 完成农产品安全抽检4800份，进一步提升食品安全总体水平，从源头减少安全隐患，推动地区农业产业高质发展。
8 | 揭西县 | 塔头镇 | / | 2025年塔头镇塔头市场商铺改造及管理处建设项目 | 公共服务类 | 35 | 2025年东莞市资金 | 塔头镇人民政府 | 对塔头市场9间总面积约200平方米的商铺进行改造；建设农贸市场管理处，配套公平秤、农残检测等设备。 | 通过改造商铺、建设管理处，规范市场管理，保障农产品安排与消费者权益。
9 | 揭西县 | 塔头镇 | / | 2025年塔头镇三线整治提升项目 | 公共基础设施类 | 210 | 2024年省级资金、 2025年东莞市资金 | 塔头镇人民政府 | 对塔头农贸市场周边、塔东路、锦龙村、新园村、龙光村、山寮村开展三线整治，完善塔头镇示范主街及典型村三线整治工作。 | 通过开展塔头镇三线整治提升项目，消除安全隐患，优化环境，提升风貌。 | 2024年省级资金78万；2025年东莞资金132万
10 | 揭西县 | 塔头镇 | 阔园村 | 2025年塔头镇塔东路阔园段三线整治项目 | 公共基础设施类 | 28 | 2025年东莞市资金 | 塔头镇人民政府 | 对塔东路阔园路段开展三线整治，长度约1.1公里。 | 通过开展塔头镇塔东路阔园段三线整治项目，消除安全隐患，优化环境。
11 | 揭西县 | 塔头镇 | / | 2025年塔头镇新能源充电桩建设项目 | 公共基础设施类 | 80 | 2025年省级配套资金 | 塔头镇人民政府 | 于塔头镇镇机关大院、保西村、山寮村、阔园村建设充电桩，共计16个。 | 通过实施塔头镇新能源汽车充电桩建设项目，优化充电网络，保障出行充电便利，提升服务效能。
12 | 揭西县 | 坪上镇 | 员西村 | 揭西县坪上镇建下坑部分水利沟渠封盖板工程 | 公共基础设施类 | 13 | 2025年省级资金 | 坪上镇人民政府 | 对坪上镇建下坑部分水利沟渠封盖板长105米，宽2米，原有砖墙身上浇筑0.7米宽底板，新砌石墙0.5米宽、0.75米高，上封3米宽15厘米厚预制盖板。 | 通过实施揭西县坪上镇建下坑部分水利沟渠封盖板工程，消除水利沟渠安全隐患，方便周边农业企业和种植户开展农业生产，推动文旅产业发展。
13 | 揭西县 | 坪上镇 | 员东村 | 揭西县坪上镇员东村中心路和担水坑与员西村交界处水沟铺盖工程 | 公共基础设施类 | 48 | 2025年省级资金 | 坪上镇人民政府 | 1.对员东村中心路(伯公宫--沥口坑段)的水沟进行铺盖工程，全长380米2.对员东村担水坑与员西村交界处段的长80米宽均1.2米的水沟进行铺盖工程，地坪硬化及绿化种植; 3.对员东村一路处的排水管道堵塞进行疏通维修20米； 4.对员东村卫生站至担水坑段新建内径30排水函95米。 | 通过实施揭西县坪上镇员东村中心路和担水坑与员西村交界处水沟铺盖工程，消除村内道路安全隐患，保障村民生命财产安全，改善村庄人居环境。
14 | 揭西县 | 坪上镇 | 员西村 | 揭西县坪上镇坪上村老溪农田水利改造提升项目 | 公共基础设施类 | 25 | 2025年省级资金 | 坪上镇人民政府 | 对坪上村老溪片的农田水利沟渠进行三面光改造，全长约320米，沟宽约0.8米，高0.8米。 | 通过实施揭西县坪上镇坪上村老溪农田水利改造提升项目，完善农田基础设施建设，方便村民开展农业生产，推动现代农业产业发展。
15 | 揭西县 | 坪上镇 | 五联村 | 揭西县坪上镇五联村农田水利改造提升项目 | 公共基础设施类 | 25 | 2025年东莞市资金；2025年省级资金 | 坪上镇人民政府 | 对五联村部分农田水利沟渠进行三面光改造，全长约320米，沟宽约0.8米，高0.8米。 | 通过实施揭西县坪上镇五联村农田水利改造提升项目，完善农田基础设施建设，方便村民开展农业生产，推动现代农业产业发展。 | 2025年省级资金5万元、2025年东莞市资金20万元
16 | 揭西县 | 坪上镇 | 员西村 | 揭西县坪上镇员西村河沟背水利及福寿堂至员东村沟渠改造项目 | 公共基础设施类 | 31 | 2025年东莞市资金 | 坪上镇人民政府 | 1.对河沟背水利进行混凝土改造，全长约150米，宽0.8米，高1米，沟面浇筑混凝土面，周边地面硬底化约150平方米，新砌墙面300平方米，设置检查井10个等。 2.对员西村福寿堂至员东村的沟渠进行铺盖，全长约200米。 | 通过实施揭西县坪上镇员西村河沟背水利及福寿堂至员东村沟渠改造项目，补齐水利设施建设短板，方便村民从事农业生产，改善村庄人居环境。
17 | 揭西县 | 南山镇 | 罗京水村 | 揭西县南山镇南罗线（Y624线）察仔坑至三派村段改造工程 | 公共基础设施类 | 113 | 2025年东莞市资金 | 南山镇人民政府 | 对南山镇南罗线（Y624线）察仔坑至三派村段路段长2.622公里进行改造，路基宽6.5米（局部4.5米），路面宽度6米（局部3.5米），水泥混凝土路面，主要包括路基、路面、涵洞、交通安全设施等工程，具体以设计为准。 | 通过实施揭西县南山镇南罗线（Y624线）察仔坑至三派村段改造工程，完善罗京水村基础设施，方便出行，项目受益群众满意度>90%。 | 项目总投资为309.65 万元，已落实资金 196.65万元（农村公路补助资金），缺口资金为113万元
18 | 揭西县 | 南山镇 | 大新村 | 2025年南山镇大新村农田灌溉项目 | 公共基础设施类 | 40 | 2024年省级资金 | 南山镇人民 政府 | 在大新村铺设农田灌溉管道长约1.2公里，满足约1000亩农田灌溉需求，具体以设计为准。 | 通过实施2025年南山镇大新村农田灌溉项目，完善大新村基础设施，项目受益群众满意度>90%。
19 | 揭西县 | 南山镇 | 西友村 | 2025年南山镇西友村人居环境整治提升项目 | 公共基础设施类 | 70 | 2024年省级资金、2024年东莞资金、2025年东莞市资金 | 南山镇人民 政府 | 对西友村进村主干道两旁进行清理整治，并装设护栏、绿化提升等；对西友村谢洞文化活动中心鱼塘进行清淤，安装安全护栏等，并对周边环境进行整治提升及相关配套设施，建设四小园，具体以设计为准。 | 通过实施2025年南山镇西友村人居环境整治提升项目，进一步提升西友村人居环境综合水平，方便生活休闲，项目受益群众满意度>90%。 | 2024年省级资金9万元、2024年东莞资金4万元、2025年东莞市资金57万元
20 | 揭西县 | 五云镇 | / | 2025年度五云镇公共外环境病媒生物防治服务项目 | 公共服务类 | 15 | 2025年东莞市资金 | 五云镇人民政府 | 1、整治镇域公共外环境孳生地。 2、开展病媒生物物理与化学防治。 3、建立病媒密度监测机制，定期排查监测并形成报告 4、开展防治知识宣传，提升居民配合度，实现病媒密度控制在国家标准内，保障公共卫生安全。 | 通过实施病媒生物防治项目，改善人居环境，减少病媒传播，提升村庄居住环境。
21 | 揭西县 | 五云镇 | 下硿村 | 五云镇下硿村委下埔村灌溉工程 | 公共基础设施类 | 29 | 2025年东莞市资金 | 五云镇人民政府 | 拟对该水利灌溉渠道进行维修加固，该水渠长597米，工程项目主要对水渠进行清淤、加固，部分沟底进行批荡，损毁段做三面光和加盖板。 | 通过实施该项目，可有效提升农田水利使用效率，促进农业产业增收。 | 本项目总投资29万元，其中2025年中央财政衔接资金安排13万元，2025年驻镇帮镇扶村资金安排16万元。
22 | 揭西县 | 棉湖镇 | / | 棉湖镇农产品质量安全检测服务项目 | 公共服务类 | 5 | 2024年东莞资金 | 棉湖镇人民政府 | 用于聘请第三方检测公司对棉湖镇农产品残留进行抽样检测。 | 开展农产品质量安全监测，提升农产品质量安全，保障农产品质量安全。
23 | 揭西县 | 棉湖镇 | / | 棉湖镇雪亮工程补充项目 | 公共服务类 | 20 | 23年省级资金和2024年东莞资金 | 棉湖镇人民政府 | 在棉湖镇主要路口等区域、人员密集区域设置高清监控摄像头，能够实时监控路口情况及人员出入情况。 | 提高突发事件的预警和处置能力。 | 23年省级资金5.9万元和24年东莞资金14.1万元
24 | 揭西县 | 棉湖镇 | 境潭村 | 棉湖镇境潭村日新片区日路新寨池环境整治工程 | 公共基础设施类 | 105 | 2024年省级资金 | 棉湖镇人民政府 | 新建挡墙243米，新建混凝土栏杆243米，池塘清淤1米深面积约为2800平方，池塘周边新建步道2米宽237米长，新建台阶2座，池塘周边休闲地铺装面积约为670平方，配套绿化、排水、照明。 | 提升日路新寨前池及周边环境，改善寨前整体风貌，改善人居环境。
25 | 揭西县 | 棉湖镇 | 甲埔村 | 棉湖镇甲埔村兰宫园片区人居环境综合整治工程 | 公共基础设施类 | 105 | 2024年省级资金 | 棉湖镇人民政府 | 本项目主要建设兰宫园片区巷道及村道硬底化约6000平方米，改善该片区污水收纳及排涝问题。 | 服务1个自然村，约800人口的污水收集和群众出行，不断改善人居环境，提升村民生活幸福感和获得感。
26 | 揭西县 | 棉湖镇 | 甲埔村 | 棉湖镇甲埔村埔上及周边环境整治工程 | 公共基础设施类 | 90 | 2024年省级资金 | 棉湖镇人民政府 | 本项目主要对埔上及周边片区进行环境整治，建设村道及巷道硬底化约2000平方米，并改善该片区及周边污水收纳及排涝问题。 | 服务1个自然村，约400人口的污水收集和群众出行，不断改善人居环境，提升村民生活幸福感和获得感。
27 | 揭西县 | 棉湖镇 | 洘溪村 | 棉湖镇考溪村寨后环村路路灯工程及排污管道整治项目 | 公共基础设施类 | 25 | 2024年东莞资金 | 棉湖镇人民政府 | 计划考溪村寨后环村路长约400米，安装路灯，含电线加基础。雨污破损管道维修。 | 方便村民交通照明需求。
28 | 揭西县 | 棉湖镇 | 玉石村 | 棉湖镇玉石村土埕顶硬底化项目 | 公共基础设施类 | 25 | 2024年省级资金 | 棉湖镇人民政府 | 对面积约1100平方米的土埕顶进行硬底化建设。 | 为进一步改善我村居住场所生活环境，创建宜居生态环境，美化村容村貌。
29 | 揭西县 | 棉湖镇 | 下浦村 | 棉湖镇下浦村分布式光伏发电项目 | 产业发展 | 170 | 2024年省级资金 | 棉湖镇人民政府 | 在下浦自然村新老寨前池步道铺设光伏太阳能板，面积约二千平方。 | 项目建成后，一方面可为本村增加村集体经济收入；另一方面美化了村容村貌，进一步为本村村民2028人提供了步行长廊的活动场所。
30 | 揭西县 | 棉湖镇 | 下浦村 | 棉湖镇下浦村委方栅自然村人居环境整治工程 | 公共基础设施类 | 50 | 2024年省级资金 | 棉湖镇人民政府 | 主要对方栅村棉东路路口约300平方空地进行人居环境整治，并对老寨公共区域进行硬底化处理，面积约1200平方米，并修复排水沟。 | 为进一步改善我村居住场所生活环境，创建宜居生态环境，美化村容村貌。
31 | 揭西县 | 棉湖镇 | 上浦村 | 棉湖镇上浦村工业区排水沟建设工程 | 公共基础设施类 | 80 | 2024年东莞资金，2024年省级资金 | 棉湖镇人民政府 | 新建钢筋混凝土排水沟约450米，高度约1.5米，宽度1.5-2米。 | 解决工业区的排水及灌溉。 | 2024年60万元东莞资金，2024年20万元省级资金
32 | 揭西县 | 棉湖镇 | 上浦村 | 棉湖镇上浦村刮毛沟至电灌站水岸同治工程 | 公共基础设施类 | 80 | 2024年省级资金 | 棉湖镇人民政府 | 对该溪段进行清淤，新建混凝土排水渠约100m，高度2.5m，宽度3m。 | 通过本项目实施有效解决上浦村与周边邻村共同的内涝问题。
33 | 揭西县 | 棉湖镇 | 上浦村 | 棉湖镇上浦村林厝堀路灯安装工程 | 公共基础设施类 | 35 | 2024年东莞资金 | 棉湖镇人民政府 | 对林厝堀村内道路、巷道安装太阳能路灯，方便村民出行。 | 通过本项目的实施，利于村民出入。
34 | 揭西县 | 棉湖镇 | 贡东村 | 棉湖镇贡东村分布式光伏发电项目 | 产业发展 | 55 | 2024年省级资金 | 棉湖镇人民政府 | 建设光伏产业链，建设地点为贡东小公园旁侧。 | 为进一步改善我村村集体经济，提高经济效益。
35 | 揭西县 | 棉湖镇 | 新厝陂村 | 棉湖镇新厝陂村路灯及配套设施建设项目 | 公共基础设施类 | 30 | 24年东莞资金 | 棉湖镇人民政府 | 在新厝陂辖区内无路灯路段加装路灯及在新厝陂村南路全长约750米，宽5米，路边加装护栏和环境整治。 | 为进一步改善我村居住场所生活环境，创建宜居生态环境，美化村容村貌。
36 | 揭西县 | 棉湖镇 | 鲤鱼沟村 | 棉湖镇鲤鱼沟村公共场所环境整治工程 | 公共基础设施类 | 88.8 | 2023年省级资金和2024年东莞资金 | 棉湖镇人民政府 | 对鲤鱼沟村四点金前空地约1250平方进行改造及硬底化，建设休闲公园；另外对鲤鱼沟村民居旁边角地、截洪堤破损路肩进行拆除后重新进行硬底化，面积约700平方米，及新建步道约102米。 | 通过棉湖镇鲤鱼沟村公共场所环境整治工程达到提升人居环境、提高群众幸福感的目的。 | 23年省级资金1万元和24年东莞资金87.8万元
37 | 揭西县 | 棉湖镇 | 新湖村委 湖坡村 | 棉湖镇新湖村委湖坡自然村道路改造工程 | 公共基础设施类 | 105 | 2024年东莞资金 | 棉湖镇人民政府 | 对湖坡自然村富楼南路、新桥南路破损区域进行改造，新建20cmC30混凝土硬底化路面。其中富楼南路需重修长约：206米，宽约：9米；新桥南路需重修长约：127米，宽约：8.3米。 | 为进一步改善我村居住场所生活环境，创建宜居生态环境，美化村容村貌，方便村民出行。
38 | 揭西县 | 棉湖镇 | 新湖村委 湖东村 | 棉湖镇新湖村委湖东自然村巷道改造工程 | 公共基础设施类 | 80 | 2024年东莞资金 | 棉湖镇人民政府 | 对湖东自然村工业路后巷进行硬底化建设并配套排水管，长约350米，宽约4米。对湖东自然村部分未硬底化巷道约400平方米进行硬底化建设。对老旭日商场路口破损路面进行拆除新建，面积约840平方米。 | 为进一步改善我村居住场所生活环境，创建宜居生态环境，美化村容村貌，方便村民出行。
39 | 揭西县 | 京溪园镇 | 新联村 | 京溪园镇新联村党群服务中心标准化建设项目 | 公共服务类 | 30 | 2024年东莞资金，2024年省级资金 | 京溪园镇人民政府 | 利用新联村竹尾沟小学改建为新联党群服务中心，对原有建筑设施中破旧内墙、地坪、门窗、线路、照明等进行修缮更换，按照党群服务中心“一厅五室”进行标准化建设。 | 通过实施项目，改善新联村党群服务中心办公条件，提高公共服务水平，受益群众满意度≥90%。
40 | 揭西县 | 上砂镇 | / | 揭西县上砂镇美丽河道建设项目（二期） | 公共基础设施类 | 150 | 2025年东莞市资金 | 上砂镇人民政府 | 一、对上砂河马道驳河段固床陂修复改造及上下游河道清淤等；二、对上砂河营下大桥至永春桥段右岸河堤进行修复加固。 | 通过河道清淤治理，固床陂修建及河堤修复，有效消除上砂河洪涝隐患，同时有效提高圩镇风貌。
41 | 揭西县 | 上砂镇 | / | 揭西县上砂镇特色产品展厅修缮工程 | 产业发展 | 10 | 2024年东莞资金 | 上砂镇人民政府 | 对我镇产品展厅进行修缮，购置产品展示柜等，打造具有本地文化及特产特点的特色产品展厅。 | 通过本地特色产品展销，积极打造具有影响力的旅游品牌和特色IP,推动生态价值转化，实现特色立镇、强镇、富镇。
42 | 揭西县 | 上砂镇 | 联中村 | 揭西县上砂镇联中村上屋排洪沟建设工程 | 公共基础设施类 | 20 | 2025年东莞市资金 | 上砂镇人民政府 | 开挖沟渠约长90米，平均深度1.5米，预埋40公分管道，破除及恢复路面1米*90米，铺设引导排水管约150米。 | 通过项目建设，解决相关路段排水问题，消除安全隐患，保障周边群众出行安全。
43 | 揭西县 | 上砂镇 | 径上村 | 揭西县上砂镇径上村道路提升改造工程 | 公共基础设施类 | 35 | 2025年东莞市资金；2024年东莞市资金 | 上砂镇人民政府 | 对径上村岭背及肖屋自然村破损道路进行修复提升，建设内容包括：1.肖屋段：硬底化130米*3.5米，铺设160排污管150米；2.岭背段：硬底化145米*3米，池塘周围道路硬底化35米*4米，加装安全护栏，铺设300排污管50米300排污管50米，新建涵洞2.3米高1.8宽10米长。 | 通过道路提升改造，消除相关路段安全隐患，保障周边群众出行安全。
44 | 揭西县 | 金和镇 | 金和镇 | 2025年度金和镇垃圾收集转运站配套设施建设项目 | 公共基础设施类 | 25 | 2024年东莞资金 | 金和镇人民政府 | 对金和镇垃圾收集转运站内部设施进行配套建设，包括围墙、地坪建设、污水收集处理设施等。 | 通过实施2025年度金和镇垃圾收集转运站配套设施建设项目，达到提升地区生活垃圾处理能力、改善农村人居环境的目的。

## Sheet2
项目类型 | 求和项:项目计划投入 （万元） | 计数项:项目名称
产业发展 | 235 | 3
公共服务类 | 213 | 8
公共基础设施类 | 1931.8 | 32
公共教育类 | 87 | 1
(空白)
总计 | 2466.8 | 44

## Sheet1
2025年揭西县乡村振兴驻镇帮镇扶村资金项目实施计划（第十五批）
填报单位： | [8 empty] | 单位：万元 | 日期： 2025年11月5日
序号 | 县 | 镇 | 村 | 项目名称 | 项目类型 | 项目计划投入 （万元） | 资金来源 | 实施主体 | 建设任务 （概要描述） | 绩效目标 （概要描述） | 备注
1 | 揭西县 | 龙潭镇 | 井下村 | 2025年龙潭镇龙潭河道井下段清淤工程 | 公共服务类 | 10 | 2025年东莞市资金 | 龙潭镇人民政府 | 对龙潭河道井下段约1000米开展人工清除淤泥、杂草，疏通障碍物 | 通过疏通河道，可提升防洪能力，减少内涝风险，美化环境，提高镇域形象。
2 | 揭西县 | 龙潭镇 | 泉水塘村 | 2025年龙潭镇泉水塘村黄梨山至伯公排农田灌溉渠三面光工程 | 公共基础设施类 | 25 | 2025年东莞市资金；2025年省级资金 | 龙潭镇人民政府 | 在泉水塘村黄梨山至伯公排农田建设三面光灌溉渠，其中主水沟长约530米，0.6米*0.6米；支水沟长约320米，0.4米*0.4米。 | 建成三面光灌溉渠，解决农田灌溉难题，完善农业基础设施，提升水资源利用率，受益群众满意度达较高水平。 | 2025年东莞市资金7万；2025年省级资金18万
3 | 揭西县 | 龙潭镇 | 陂尾村 | 2025年揭西县龙潭镇陂尾村河堤水毁修复工程 | 公共基础设施类 | 15 | 2025年东莞市资金 | 龙潭镇人民政府 | 对龙潭镇龙潭河河堤（陂尾段）进行修复，共有两处，长度合计约80米。 | 通过修复并加固河堤，提升防洪能力、改善生态环境、保障村民生命财产安全。
4 | 揭西县 | 凤江镇 | / | 揭西县第四华侨中学配套升级及修缮改造项目 | 公共教育类 | 87 | 2025年东莞市资金 | 凤江镇人民政府 | 对第四华侨中学进行配套升级及修缮改造，补齐设施短板，消除安全隐患。包括： 1.对初中部教学楼梯间安装门窗，隔绝雨水，消除楼梯间雨天打滑安全隐患； 2.对现有漏水露筋老会议室进行改造：屋顶隔热防水改造及内外墙、地埕、天棚修缮，消除安全隐患； 3.对对现有漏水露筋教师食堂进行改造：屋顶隔热防水改造；内外墙面、天棚修缮、电器、给排水改造，消除安全隐患； 4.设计、预算、监理等费用。 | 通过实施本项目，补齐设施短板，消除安全隐患，进一步提升第四华侨中学教育水平及服务能力，改善学校教学环境，完善基础设施。
5 | 揭西县 | 凤江镇 | / | 揭西县凤江镇阳夏污水处理厂污泥处理系统升级改造项目 | 公共服务类 | 93 | 2024年省级资金 | 凤江镇人民政府 | 阳夏污水处理厂作为凤江镇阳夏片区核心环保基础设施，承担 3000 吨/天污水处理任务，对改善区域水环境意义重大。当前厂区无配置污泥处理系统，存在非常严重的污泥外溢风险和系统崩溃风险。本项目对阳夏污水处理厂进行升级改造，包括：拆除原有部分设备，改造污泥间新建设备基础，新增污泥浓缩罐、100㎡全自动板框压滤机、皮带输送系统及电控系统等，构建全流程优化的污泥处理体系，全面提升环保治理水平。 | 通过实施本项目，构建“污泥浓缩罐+板框压滤+皮带输送”闭环处理链条，实现污泥处理自动化、规范化运行。确保处理后污泥指标符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质标准》（GB/T23485-2009）要求，污泥无害化处置率达到100%。
6 | 揭西县 | 凤江镇 | 东丰村 | 揭西县凤江镇东丰村委仙堀村人居环境整治和风貌提升项目 | 公共基础设施类 | 51 | 2024年省级资金、 2025年东莞市资金 | 凤江镇人民政府 | 主要对东丰村仙堀自然村人居环境进行整治，改善仙崛自然村人居环境，方便生活休闲和出行安全：新建池塘挡土墙约23.1米，安装防护栏杆约132.1米，安装安全栅栏约131.8米，排水沟约106.6米，人行道约87平方米，并新建占地约250平方米的党建公园和占地230平方米的儿童乐园及配套设施。 | 通过实施本项目，进一步提升东丰村仙堀自然村人居环境综合水平，完善基础设施，方便生活休闲和出行安全。 | 2024年省级资金（39万） 2025年东莞市资金（12万）
7 | 揭西县 | 东园镇 | / | 2025年度东园镇农产品质量安全检测服务项目 | 公共服务类 | 5 | 2023年省级资金 | 东园镇人民政府 | 完成农产品安全抽检4800份，采购试剂及样品材料并与第三方检测机构完成抽样及检测任务。 | 完成农产品安全抽检4800份，进一步提升食品安全总体水平，从源头减少安全隐患，推动地区农业产业高质发展。
8 | 揭西县 | 塔头镇 | / | 2025年塔头镇塔头市场商铺改造及管理处建设项目 | 公共服务类 | 35 | 2025年东莞市资金 | 塔头镇人民政府 | 对塔头市场9间总面积约200平方米的商铺进行改造；建设农贸市场管理处，配套公平秤、农残检测等设备 | 通过改造商铺、建设管理处，规范市场管理，保障农产品安排与消费者权益
9 | 揭西县 | 塔头镇 | / | 2025年塔头镇三线整治提升项目 | 公共基础设施类 | 210 | 2024年省级资金、 2025年东莞市资金 | 塔头镇人民政府 | 对塔头农贸市场周边、塔东路、锦龙村、新园村、龙光村、山寮村开展三线整治，完善塔头镇示范主街及典型村三线整治工作 | 通过开展塔头镇三线整治提升项目，消除安全隐患，优化环境，提升风貌 | 2024年省级资金78万；2025年东莞资金132万
10 | 揭西县 | 塔头镇 | 阔园村 | 2025年塔头镇塔东路阔园段三线整治项目 | 公共基础设施类 | 28 | 2025年东莞市资金 | 塔头镇人民政府 | 对塔东路阔园路段开展三线整治，长度约1.1公里 | 通过开展塔头镇塔东路阔园段三线整治项目，消除安全隐患，优化环境
11 | 揭西县 | 塔头镇 | / | 2025年塔头镇新能源充电桩建设项目 | 公共基础设施类 | 80 | 2025年省级配套资金 | 塔头镇人民政府 | 于塔头镇镇机关大院、保西村、山寮村、阔园村建设充电桩，共计16个 | 通过实施塔头镇新能源汽车充电桩建设项目，优化充电网络，保障出行充电便利，提升服务效能
12 | 揭西县 | 坪上镇 | 员西村 | 揭西县坪上镇建下坑部分水利沟渠封盖板工程 | 公共基础设施类 | 13 | 2025年省级资金 | 坪上镇人民政府 | 对坪上镇建下坑部分水利沟渠封盖板长105米，宽2米，原有砖墙身上浇筑0.7米宽底板，新砌石墙0.5米宽、0.75米高，上封3米宽15厘米厚预制盖板。 | 通过实施揭西县坪上镇建下坑部分水利沟渠封盖板工程，消除水利沟渠安全隐患，方便周边农业企业和种植户开展农业生产，推动文旅产业发展。
13 | 揭西县 | 坪上镇 | 员东村 | 揭西县坪上镇员东村中心路和担水坑与员西村交界处水沟铺盖工程 | 公共基础设施类 | 48 | 2025年省级资金 | 坪上镇人民政府 | 1.对员东村中心路(伯公宫--沥口坑段)的水沟进行铺盖工程，全长380米2.对员东村担水坑与员西村交界处段的长80米宽均1.2米的水沟进行铺盖工程，地坪硬化及绿化种植; 3.对员东村一路处的排水管道堵塞进行疏通维修20米； 4.对员东村卫生站至担水坑段新建内径30排水函95米。 | 通过实施揭西县坪上镇员东村中心路和担水坑与员西村交界处水沟铺盖工程，消除村内道路安全隐患，保障村民生命财产安全，改善村庄人居环境。
14 | 揭西县 | 坪上镇 | 员西村 | 揭西县坪上镇坪上村老溪农田水利改造提升项目 | 公共基础设施类 | 25 | 2025年省级资金 | 坪上镇人民政府 | 对坪上村老溪片的农田水利沟渠进行三面光改造，全长约320米，沟宽约0.8米，高0.8米。 | 通过实施揭西县坪上镇坪上村老溪农田水利改造提升项目，完善农田基础设施建设，方便村民开展农业生产，推动现代农业产业发展。
15 | 揭西县 | 坪上镇 | 五联村 | 揭西县坪上镇五联村农田水利改造提升项目 | 公共基础设施类 | 25 | 2025年东莞市资金；2025年省级资金 | 坪上镇人民政府 | 对五联村部分农田水利沟渠进行三面光改造，全长约320米，沟宽约0.8米，高0.8米。 | 通过实施揭西县坪上镇五联村农田水利改造提升项目，完善农田基础设施建设，方便村民开展农业生产，推动现代农业产业发展。 | 2025年省级资金5万元、2025年东莞市资金20万元
16 | 揭西县 | 坪上镇 | 员西村 | 揭西县坪上镇员西村河沟背水利及福寿堂至员东村沟渠改造项目 | 公共基础设施类 | 31 | 2025年东莞市资金 | 坪上镇人民政府 | 1.对河沟背水利进行混凝土改造，全长约150米，宽0.8米，高1米，沟面浇筑混凝土面，周边地面硬底化约150平方米，新砌墙面300平方米，设置检查井10个等。 2.对员西村福寿堂至员东村的沟渠进行铺盖，全长约200米。 | 通过实施揭西县坪上镇员西村河沟背水利及福寿堂至员东村沟渠改造项目，补齐水利设施建设短板，方便村民从事农业生产，改善村庄人居环境。
17 | 揭西县 | 南山镇 | 罗京水村 | 揭西县南山镇南罗线（Y624线）察仔坑至三派村段改造工程 | 公共基础设施类 | 113 | 2025年东莞市资金 | 南山镇人民政府 | 对南山镇南罗线（Y624线）察仔坑至三派村段路段长2.622公里进行改造，路基宽6.5米（局部4.5米），路面宽度6米（局部3.5米），水泥混凝土路面，主要包括路基、路面、涵洞、交通安全设施等工程，具体以设计为准。 | 通过实施揭西县南山镇南罗线（Y624线）察仔坑至三派村段改造工程，完善罗京水村基础设施，方便出行，项目受益群众满意度>90%。 | 项目总投资为309.65 万元，已落实资金 196.65万元（农村公路补助资金），缺口资 金为113万元
18 | 揭西县 | 南山镇 | 大新村 | 2025年南山镇大新村农田灌溉项目 | 公共基础设施类 | 40 | 2024年省级资金 | 南山镇人民 政府 | 在大新村铺设农田灌溉管道长约1.2公里，满足约1000亩农田灌溉需求，具体以设计为准。 | 通过实施2025年南山镇大新村农田灌溉项目，完善大新村基础设施，项目受益群众满意度>90%。
19 | 揭西县 | 南山镇 | 西友村 | 2025年南山镇西友村人居环境整治提升项目 | 公共基础设施类 | 70 | 2024年省级资金、2024年东莞资金、2025年东莞市资金 | 南山镇人民 政府 | 对西友村进村主干道两旁进行清理整治，并装设护栏、绿化提升等；对西友村谢洞文化活动中心鱼塘进行清淤，安装安全护栏等，并对周边环境进行整治提升及相关配套设施，建设四小园，具体以设计为准。 | 通过实施2025年南山镇西友村人居环境整治提升项目，进一步提升西友村人居环境综合水平，方便生活休闲，项目受益群众满意度>90%。 | 2024年省级资金9万元、2024年东莞资金4万元、2025年东莞市资金57万元
20 | 揭西县 | 五云镇 | / | 2025年度五云镇公共外环境病媒生物防治服务项目 | 公共服务类 | 15 | 2025年东莞市资金 | 五云镇人民政府 | 1、整治镇域公共外环境孳生地。 2、开展病媒生物物理与化学防治。 3、建立病媒密度监测机制，定期排查监测并形成报告 4、开展防治知识宣传，提升居民配合度，实现病媒密度控制在国家标准内，保障公共卫生安全。 | 通过实施病媒生物防治项目，改善人居环境，减少病媒传播，提升村庄居住环境。
21 | 揭西县 | 五云镇 | 下硿村 | 五云镇下硿村委下埔村灌溉工程 | 公共基础设施类 | 29 | 2025年东莞市资金 | 五云镇人民政府 | 拟对该水利灌溉渠道进行维修加固，该水渠长597米，工程项目主要对水渠进行清淤、加固，部分沟底进行批荡，损毁段做三面光和加盖板 | 通过实施该项目，可有效提升农田水利使用效率，促进农业产业增收。 | 本项目总投资29万元，其中2025年中央财政衔接资金安排13万元，2025年驻镇帮镇扶村资金安排16万元。
22 | 揭西县 | 棉湖镇 | / | 棉湖镇农产品质量安全检测服务项目 | 公共服务类 | 5 | 2024年东莞资金 | 棉湖镇人民政府 | 用于聘请第三方检测公司对棉湖镇农产品残留进行抽样检测。 | 开展农产品质量安全监测，提升农产品质量安全，保障农产品质量安全
23 | 揭西县 | 棉湖镇 | / | 棉湖镇雪亮工程补充项目 | 公共服务类 | 20 | 23年省级资金和2024年东莞资金 | 棉湖镇人民政府 | 在棉湖镇主要路口等区域、人员密集区域设置高清监控摄像头，能够实时监控路口情况及人员出入情况。 | 提高突发事件的预警和处置能力。 | 23年省级资金5.9万元和24年东莞资金14.1万元
24 | 揭西县 | 棉湖镇 | 境潭村 | 棉湖镇境潭村日新片区日路新寨池环境整治工程 | 公共基础设施类 | 105 | 2024年省级资金 | 棉湖镇人民政府 | 新建挡墙243米，新建混凝土栏杆243米，池塘清淤1米深面积约为2800平方，池塘周边新建步道2米宽237米长，新建台阶2座，池塘周边休闲地铺装面积约为670平方，配套绿化、排水、照明 | 提升日路新寨前池及周边环境，改善寨前整体风貌，改善人居环境。
25 | 揭西县 | 棉湖镇 | 甲埔村 | 棉湖镇甲埔村兰宫园片区人居环境综合整治工程 | 公共基础设施类 | 105 | 2024年省级资金 | 棉湖镇人民政府 | 本项目主要建设兰宫园片区巷道及村道硬底化约6000平方米，改善该片区污水收纳及排涝问题。 | 服务1个自然村，约800人口的污水收集和群众出行，不断改善人居环境，提升村民生活幸福感和获得感。
26 | 揭西县 | 棉湖镇 | 甲埔村 | 棉湖镇甲埔村埔上及周边环境整治工程 | 公共基础设施类 | 90 | 2024年省级资金 | 棉湖镇人民政府 | 本项目主要对埔上及周边片区进行环境整治，建设村道及巷道硬底化约2000平方米，并改善该片区及周边污水收纳及排涝问题。 | 服务1个自然村，约400人口的污水收集和群众出行，不断改善人居环境，提升村民生活幸福感和获得感。
27 | 揭西县 | 棉湖镇 | 洘溪村 | 棉湖镇考溪村寨后环村路路灯工程及排污管道整治项目 | 公共基础设施类 | 25 | 2024年东莞资金 | 棉湖镇人民政府 | 计划考溪村寨后环村路长约400米，安装路灯，含电线加基础。雨污破损管道维修 | 方便村民交通照明需求
28 | 揭西县 | 棉湖镇 | 玉石村 | 棉湖镇玉石村土埕顶硬底化项目 | 公共基础设施类 | 25 | 2024年省级资金 | 棉湖镇人民政府 | 对面积约1100平方米的土埕顶进行硬底化建设。 | 为进一步改善我村居住场所生活环境，创建宜居生态环境，美化村容村貌
29 | 揭西县 | 棉湖镇 | 下浦村 | 棉湖镇下浦村分布式光伏发电项目 | 产业发展 | 170 | 2024年省级资金 | 棉湖镇人民政府 | 在下浦自然村新老寨前池步道铺设光伏太阳能板，面积约二千平方 | 项目建成后，一方面可为本村增加村集体经济收入；另一方面美化了村容村貌，进一步为本村村民2028人提供了步行长廊的活动场所。
30 | 揭西县 | 棉湖镇 | 下浦村 | 棉湖镇下浦村委方栅自然村人居环境整治工程 | 公共基础设施类 | 50 | 2024年省级资金 | 棉湖镇人民政府 | 主要对方栅村棉东路路口约300平方空地进行人居环境整治，并对老寨公共区域进行硬底化处理，面积约1200平方米，并修复排水沟。 | 为进一步改善我村居住场所生活环境，创建宜居生态环境，美化村容村貌
31 | 揭西县 | 棉湖镇 | 上浦村 | 棉湖镇上浦村工业区排水沟建设工程 | 公共基础设施类 | 80 | 2024年东莞资金，2024年省级资金 | 棉湖镇人民政府 | 新建钢筋混凝土排水沟约450米，高度约1.5米，宽度1.5-2米。 | 解决工业区的排水及灌溉。 | 2024年60万元东莞资金，2024年20万元省级资金
32 | 揭西县 | 棉湖镇 | 上浦村 | 棉湖镇上浦村刮毛沟至电灌站水岸同治工程 | 公共基础设施类 | 80 | 2024年省级资金 | 棉湖镇人民政府 | 对该溪段进行清淤，新建混凝土排水渠约100m，高度2.5m，宽度3m。 | 通过本项目实施有效解决上浦村与周边邻村共同的内涝问题。
33 | 揭西县 | 棉湖镇 | 上浦村 | 棉湖镇上浦村林厝堀路灯安装工程 | 公共基础设施类 | 35 | 2024年东莞资金 | 棉湖镇人民政府 | 对林厝堀村内道路、巷道安装太阳能路灯，方便村民出行。 | 通过本项目的实施，利于村民出入。
34 | 揭西县 | 棉湖镇 | 贡东村 | 棉湖镇贡东村分布式光伏发电项目 | 产业发展 | 55 | 2024年省级资金 | 棉湖镇人民政府 | 建设光伏产业链，建设地点为贡东小公园旁侧 | 为进一步改善我村村集体经济，提高经济效益。
35 | 揭西县 | 棉湖镇 | 新厝陂村 | 棉湖镇新厝陂村南路路灯及配套设施建设项目 | 公共基础设施类 | 30 | 24年东莞资金 | 棉湖镇人民政府 | 新厝陂村南路全长约750米，宽5米，路边加装护栏和路灯。 | 为进一步改善我村居住场所生活环境，创建宜居生态环境，美化村容村貌
36 | 揭西县 | 棉湖镇 | 鲤鱼沟村 | 棉湖镇鲤鱼沟村公共场所环境整治工程 | 公共基础设施类 | 88.8 | 2023年省级资金和2024年东莞资金 | 棉湖镇人民政府 | 对鲤鱼沟村四点金前空地约1250平方进行改造及硬底化，建设休闲公园；另外对鲤鱼沟村民居旁边角地、截洪堤破损路肩进行拆除后重新进行硬底化，面积约700平方米，及新建步道约102米。 | 通过棉湖镇鲤鱼沟村公共场所环境整治工程达到提升人居环境、提高群众幸福感的目的 | 23年省级资金1万元和24年东莞资金87.8万元
37 | 揭西县 | 棉湖镇 | 新湖村委 湖坡村 | 棉湖镇新湖村委湖坡自然村道路改造工程 | 公共基础设施类 | 105 | 2024年东莞资金 | 棉湖镇人民政府 | 对湖坡自然村富楼南路、新桥南路破损区域进行改造，新建20cmC30混凝土硬底化路面。其中富楼南路需重修长约：206米，宽约：9米；新桥南路需重修长约：127米，宽约：8.3米。 | 为进一步改善我村居住场所生活环境，创建宜居生态环境，美化村容村貌，方便村民出行
38 | 揭西县 | 棉湖镇 | 新湖村委 湖东村 | 棉湖镇新湖村委湖东自然村巷道改造工程 | 公共基础设施类 | 80 | 2024年东莞资金 | 棉湖镇人民政府 | 对湖东自然村工业路后巷进行硬底化建设并配套排水管，长约350米，宽约4米。对湖东自然村部分未硬底化巷道约400平方米进行硬底化建设。对老旭日商场路口破损路面进行拆除新建，面积约840平方米。 | 为进一步改善我村居住场所生活环境，创建宜居生态环境，美化村容村貌，方便村民出行
39 | 揭西县 | 京溪园镇 | 新联村 | 京溪园镇新联村党群服务中心标准化建设项目 | 公共服务类 | 30 | 2024年东莞资金，2024年省级资金 | 京溪园镇人民政府 | 利用新联村竹尾沟小学改建为新联党群服务中心，对原有建筑设施中破旧内墙、地坪、门窗、线路、照明等进行修缮更换，按照党群服务中心“一厅五室”进行标准化建设。 | 通过实施项目，改善新联村党群服务中心办公条件，提高公共服务水平，受益群众满意度≥90%
40 | 揭西县 | 上砂镇 | / | 揭西县上砂镇美丽河道建设项目（二期） | 公共基础设施类 | 150 | 2025年东莞市资金 | 上砂镇人民政府 | 一、对上砂河马道驳河段固床陂修复改造及上下游河道清淤等；二、对上砂河营下大桥至永春桥段右岸河堤进行修复加固。 | 通过河道清淤治理，固床陂修建及河堤修复，有效消除上砂河洪涝隐患，同时有效提高圩镇风貌。
41 | 揭西县 | 上砂镇 | / | 揭西县上砂镇特色产品展厅修缮工程 | 产业发展 | 10 | 2024年东莞资金 | 上砂镇人民政府 | 对我镇产品展厅进行修缮，购置产品展示柜等，打造具有本地文化及特产特点的特色产品展厅。 | 通过本地特色产品展销，积极打造具有影响力的旅游品牌和特色IP,推动生态价值转化，实现特色立镇、强镇、富镇。
42 | 揭西县 | 上砂镇 | 联中村 | 揭西县上砂镇联中村上屋排洪沟建设工程 | 公共基础设施类 | 20 | 2025年东莞市资金 | 上砂镇人民政府 | 开挖沟渠约长90米，平均深度1.5米，预埋40公分管道，破除及恢复路面1米*90米，铺设引导排水管约150米。 | 通过项目建设，解决相关路段排水问题，消除安全隐患，保障周边群众出行安全。
43 | 揭西县 | 上砂镇 | 径上村 | 揭西县上砂镇径上村道路提升改造工程 | 公共基础设施类 | 35 | 2025年东莞市资金；2024年东莞市资金 | 上砂镇人民政府 | 对径上村岭背及肖屋自然村破损道路进行修复提升，建设内容包括：1.肖屋段：硬底化130米*3.5米，铺设160排污管150米；2.岭背段：硬底化145米*3米，池塘周围道路硬底化35米*4米，加装安全护栏，铺设300排污管50米300排污管50米，新建涵洞2.3米高1.8宽10米长。 | 通过道路提升改造，消除相关路段安全隐患，保障周边群众出行安全。
44 | 揭西县 | 金和镇 | 金和镇 | 2025年度金和镇垃圾收集转运站配套设施建设项目 | 公共基础设施类 | 25 | 2024年东莞资金 | 金和镇人民政府 | 对金和镇垃圾收集转运站内部设施进行配套建设，包括围墙、地坪建设、污水收集处理设施等。 | 通过实施2025年度金和镇垃圾收集转运站配套设施建设项目，达到提升地区生活垃圾处理能力、改善农村人居环境的目的。