## 项目安排
附件2:
揭西县2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况表
填报单位：揭西县乡村振兴局 | [8 empty] | 单位：万元
序号 | 县 | 镇 | 村 | 项目名称 | 项目类型 | 项目计划投入（万元） | 安排资金（万元） | 实施主体 | 建设任务 （概要描述） | 绩效目标 （概要描述） | 完成情况
安排资金
合计 | [5 empty] | 159.5 | 136
1 | 揭西县 | 大溪镇 | 大溪镇井新村 | 2025年大溪镇井新村两坝机耕路建设项目 | 公共基础设施 | 30 | 30 | 大溪镇政府 | 道路全长401米，设计宽度4米，厚度0.18米，C30混凝土，工程量1604平方米，同时，内侧设置断面0.25*0.3截洪沟289米。 | 通过道路硬底化及配套设施，提升人居环境，改善交通条件，方便群众出行。 | 已完成
2 | 揭西县 | 金和镇 | 金新村委 | 揭西县金和镇金新村委油寮村四、五片机耕路路面硬底化项目 | 公共基础设施 | 20 | 20 | 金新村委会 | 资金用于对金新村委油寮村四、五片机耕路路面硬底化建设，长356米，宽3米，厚度15厘米，并对沟墙356米进行改造。 | 通过实施金和镇金新村委油寮村四、五片机耕路路面硬底化项目，达到提高农业生产效率，降低农业生产成本，促进农业机械化的发展的目标。 | 已完成
3 | 揭西县 | 金和镇 | 和西村委 | 揭西县金和镇和西村委老寨村寨机耕路硬底化建设项目 | 公共基础设施 | 25 | 25 | 和西村委会 | 资金用于对和西村老寨村寨前片农田机耕路进行硬化，长506米，宽4米，厚度15厘米。 | 通过实施金和镇和西村委老寨村寨机耕路硬底化建设项目，达到提高农业生产效率，降低农业生产成本，促进农业机械化的发展的目标。 | 已完成
4 | 揭西县 | 河婆街道 | 下滩村 | 2025年河婆街道下滩村横北线灌溉渠支流黄牛寮段提升工程 | 公共基础设施 | 31 | 31 |  | 对下滩村横北线灌溉渠支流黄牛寮段水利渠进行清淤及三面光，总长约1000米，宽0.6米。 | 通过实施2025年河婆街道下滩村横北线灌溉渠支流黄牛寮段提升工程，提升村水利灌溉能力，保障村民耕地用水的目标，改善下滩村及后埔村约700亩耕地的灌溉用水，受益群众满意度≥90% | 已完成
5 | 揭西县 | 五云镇 | 下硿村 | 五云镇下硿村委下埔村灌溉工程 | 公共基础设施 | 35 | 13 | 五云镇政府 | 拟对该水利灌溉渠道进行维修加固，该水渠长597米，工程项目主要对水渠进行清淤、加固，部分沟底进行批荡，损毁段做三面光和加盖板。 | 项目建成后，方便210亩农田灌溉，惠及约1000多人的农业生产。 | 已完成
6 | 揭西县 | 五云镇 | 石陂村 | 五云镇石陂村下禾沟段河堤砌筑工程（二期） | 公共基础设施 | 18.5 | 17 | 五云镇政府 | 该项目计划建设下河沟段河堤新建砌毛石挡土墙，该工程总长约73.5米，墙身高度2米，基础宽度2.5米*高度0.8米。 | 项目建成后可有效地防止水流冲刷岸边的土壤，保护沿岸农田道路的安全。 | 已完成