## Sheet1
附件2
2026年揭西县乡村振兴驻镇帮镇扶村项目调整计划
填报单位： | [9 empty] | 单位：万元 | 日期：2026年4月29日
序号 | 县 | 镇 | 村 | 原项目名称 | 原计划投入资金 | 批次 | 调整类型（调整项目名称、调整投入资金额、调整建设内容等） | 调整原因 | 调整后的项目名称 | 调整后项目计划投入资金 | 调整后的建设内容（概要描述） | 备注
1 | 揭西县 | 良田乡 | 嶂上 | 良田大桥与嶂上村路接驳工程 | 90 | 第一批 | 调整投入资金额调整、项目名称 | 立项时估价过低，最终该项目结算审核约需支付99.99万。 | 揭西县良田乡嶂上村公路宫尾大桥段建设工程 | 99.99 | 总长250米，挡土墙高约5米500立方、路基压实、填土1.1万方；新做路基宽8米，水泥路面6米，厚度约20公分。 | 2022年市级资金
2 | 揭西县 | 良田乡 | 双水 | 2023年度良田乡双水村路灯工程 | 21 | 第七批 | 调整投入资金额 | 立项时估价过低，最终该项目结算审核约需支付23.93万。 | / | 23.93 | 坝头至村庄长约2公里，间隔25米，安装太阳能路灯；拆除45盏路灯；坝头仿木栏杆增加150米LED灯带，配置太阳能电池3套。 | 0.67万使用2023年省级资金、2.03万使用2023年市级资金、0.22万使用2023年县级资金
3 | 揭西县 | 良田乡 | 双水 | 2023年良田乡双水村灯芯窝至圆盘下道路建设工程 | 40 | 第七批 | 调整投入资金额 | 立项时估价过低，最终该项目结算审核约需45.75万。 | / | 45.75 | 双水灯芯窝至圆盘下约800米，原路基2米扩宽至4米，厚15公分，硬底化。 | 2023年省级资金
4 | 揭西县 | 良田乡 | / | 2023年度良田乡双水至河新路灯工程 | 50 | 第七批 | 调整投入资金额 | 立项时估价过低，最终该项目结算审核约需56.8万。 | / | 56.8 | 省道(双水至河新）长约4公里，约160盏，间隔25米。 | 6.20万使用2023年市级资金、0.5万使用2023年县级资金
5 | 揭西县 | 良田乡 | 河水 | 良田乡河水村2024年扶持壮大村集体经济项目 | 50 | 第十批 | 调整投入资金额 | 该项目结算审核约需支付52万。 | / | 52 | 新建一座100kwh光伏发电站，预计每年发电量13万度，预计每年增加村集体经济5万元。 | 2024年省级资金
6 | 揭西县 | 良田乡 | 嶂上 | 2024年度良田乡嶂上村路基扩宽工程 | 95 | 第十批 | 调整投入资金额 | 该项目结算审核约需支付99万。 | / | 99 | 宫尾大桥至嶂上村口，长约5000米，原路面宽5米，路基扩宽至7米。 | 2024年省级资金
7 | 揭西县 | 良田乡 | / | 2024年度良田乡中心村宝善楼机耕路建设工程 | 95 | 第十批 | 调整投入资金额 | 该项目结算审核约需支付99.34万。 | / | 99.34 | 中心村宝善楼至桐树坪，机耕路硬底化建设，长约2500米，宽4米，厚20公分。 | 1.53万使用2024年县级资金、2.8万使用2025年市级资金
8 | 揭西县 | 良田乡 | 下村 | 2024年度良田乡下村洋德坑道路扩宽工程 | 60 | 第十批 | 调整投入资金额 | 该项目结算审核约需支付62.36万。 | / | 62.36 | 洋德坑村主干道长约1500米，原宽3米，可扩宽至5米路面；安装防护栏约1400米。 | 0.56万使用2024年省级资金、1.8万使用2025年市级资金
9 | 揭西县 | 坪上镇 | / | 揭西县坪上镇坪上村镇政府后停车场光伏发电项目 | 95 | 第十三批 | 调整投入资金额 | 原计划投入资金95万元，其中60万元为2025年驻镇帮镇资金，2024年度驻镇帮镇结余资金21.66万元。根据结审价格和设计费尾款等还需支付13.49万元，现调整21-22年结余资金13.49万元投入项目。 | 揭西县坪上镇坪上村镇政府后停车场光伏发电项目 | 95.1557 | 利用坪上镇坪上村镇政府后面的公用停车场雨棚棚顶安装光伏发电板，建设面积约1000平方米，预计装机容量209KW。 | 2021年东莞市结余资金
10 | 揭西县 | 坪上镇 | / | 2025年度坪上镇扶持新型农业企业奖补项目 | 10 | 第十三批 | 项目清退 | 扶持新型农业企业奖补文件有效期至2025年12月31日，项目无法实施。 | / | / | /
11 | 揭西县 | 坪上镇 | 新榕村、湖光村 | 揭西县坪上镇新榕村、成全村、湖光村党群服务中心改造工程 | 33 | 第十三批 | 调整项目名称、调整建设内容、调整投入资金额 | 减少新榕村党群服务中心改造内容，更改建设内容、调整投入资金。 | 揭西县坪上镇成全村、湖光村党群服务中心改造工程 | 22 | 将成全村党群服务中心迁到一楼，并配套完善有关设备； 对湖光村党群服务中心进行提升改造。 | 2025年东莞市资金
12 | 揭西县 | 坪上镇 | 成全村 | 揭西县坪上镇成全村光伏发电项目 | 20 | 第十三批 | 调整建设内容 | 因项目地点存在争议，现调整实施地点。 | 揭西县坪上镇成全村光伏发电项目 | 20 | 在成全村委旁篮球场空地新建钢结构470.94平方米，屋面铺设光伏板126块，装机容量为76.86千瓦。 | 总投资50万，其中中央资金30万元，配套资金20万元
13 | 揭西县 | 金和镇 | / | 2025年度金和镇仙坡村农贸市场建设项目 | 250 | 第十四批 | 调整项目名称 | 项目建设资金由驻镇帮镇扶村资金以及典型镇资金组成，现将项目名称调整一致。 | 揭西县金和镇仙坡村农贸市场建设项目 | 250 | 拟改建金和镇仙坡村农贸市场，占地约1100㎡，建筑面积约1500㎡，其中包括建设单层商铺15间及双层商铺6间，拟将商铺出租增加集体收入，并利用双层商铺的顶层作为自然村办公室、民俗活动室及文化宣传中心，项目计划投入资金350万元，不足部分由镇政府统筹各年度驻镇帮镇扶村结余资金、集体资金等其他资金以及向上级继续申请资金进行补充实施。
14 | 揭西县 | 五经富镇 | 泮坑村 | 2024年揭西县五经富镇泮坑村洋寮段全民健身公园建设项目 | 70 | 第十批 | 调整投入资金额 | 项目结算财审金额高于原计划投资金额，需调整增加11万元。 | 2024年揭西县五经富镇泮坑村洋寮段全民健身公园建设项目 | 81 | 在洋寮段建设全民健身公园1个，面积约3150平方米（长70米，宽45米）、配套建设休闲步道、绿化带及防护设施、乡村健身运动器材、生态停车位、党建宣传标识、挡土护坡（长90米，2.5米）、照明系统、排水系统等设施。 | 2024年东莞市资金
15 | 揭西县 | 金和镇 | / | 2025年度金和镇仙坡村农贸市场建设项目 | 250 | 第十四批 | 调整项目名称 | 项目建设资金由驻镇帮镇扶村资金以及典型镇资金组成，现将项目名称调整一致。 | 揭西县金和镇仙坡村农贸市场建设项目 | 250 | 拟改建金和镇仙坡村农贸市场，占地约1100㎡，建筑面积约1500㎡，其中包括建设单层商铺15间及双层商铺6间，拟将商铺出租增加集体收入，并利用双层商铺的顶层作为自然村办公室、民俗活动室及文化宣传中心，项目计划投入资金350万元，不足部分由镇政府统筹各年度驻镇帮镇扶村结余资金、集体资金等其他资金以及向上级继续申请资金进行补充实施。
16 | 揭西县 | 塔头镇 | 阔园村 | 2025年塔头镇阔园村道路拓宽硬底化及配套项目 | 48 | 第十六批 | 调整投入资金额、调整建设内容 | 经现场勘探，原预算不足，项目内容需调整，预算造价增加。 | 2025年塔头镇阔园村道路拓宽硬底化及配套项目 | 98 | 对塔东路阔园段道路进行拓宽、硬底化，并进行三线整治、配套绿化等，长度约1公里。 | 2025年东莞市资金
17 | 揭西县 | 塔头镇 | / | 2025年塔头镇新能源充电桩建设项目 | 80 | 第十五批 | 调整建设内容 | 因实际需要，调整项目内容。调整前建设内容为：于塔头镇镇机关大院、保西村、山寮村、阔园村建设充电桩，共计16个。 | 2025年塔头镇新能源充电桩建设项目 | 80 | 于塔头镇镇机关大院、保西村、山寮村、阔园村建设充电桩并于充电桩上方配套架设光伏板，共计充电桩16个。
18 | 揭西县 | 塔头镇 | 顶埔村 | 2025年塔头镇狗骨头溪新溪桥头至顶埔横堤头道路改造项目 | 35 | 第十三批 | 项目清退 | 项目不具备实施条件，需清退。 | / | / | /